## Cronograma
CRONONOGRAMA DE SPRINT
SPIRNG | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | 2019-08-12 | 2019-08-23
2 | 2019-08-26 | 2019-09-06
3 | 2019-09-09 | 2019-09-20
4 | 2019-09-23 | 2019-10-04
5 | 2019-10-07 | 2019-10-18
6 | 2019-10-21 | 2019-11-01

## PB
PRODUCT BACKLOG
ID Alcaldia | Historia Usuario | Enunciado de la Historia | Movil / Web | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad (Alta, Media, Baja) | Comentarios
RFE1 | HU001 | Como usuario, necesito poder visualizar en el aplicativo web cada polígono que representa un predio, ubicado en el mapa de Cali a partir de sus coordenadas geográficas tomadas de una Base de Datos PostgreSQL alojada en un servidor de la UAEGBS, con la finalidad de visualizar geográficamente todos los predios de uso público y Fiscal en el mapa de la ciudad de Santiago de Cali. | Web | Terminada |  | 1 | Alta | 06-09-2019 Se han presentado inconvenientes con la conexión de la db por arcgis ya solo hasta hoy fue posible realizar el archivo de configuración para dicha conexión
RFE1.1 | HU002 | Como usuario, necesito poder visualizar aplicativo movil cada polígono que representa un predio, ubicado en el mapa de Cali a partir de sus coordenadas geográficas tomadas de una Base de Datos PostgreSQL alojada en un servidor de la UAEGBS, con la finalidad de visualizar geográficamente todos los predios de uso público y Fiscal en el mapa de la ciudad de Santiago de Cali. | Movil | Terminada |  | 1 | Alta | 06-09-2019 Se han presentado inconvenientes con la conexión de la db por arcgis ya solo hasta hoy fue posible realizar el archivo de configuración para dicha conexión
RFE2 | HU003 | Como usuario, necesito que la aplicación web me permita buscar un determinado predio y posicionarlo en el mapa, a través de cualquiera de los siguientes criterios de búsqueda: Dirección, Matricula Inmobiliaria y Número Predial. También permite visualizar en el mapa varios predios según el criterio de búsqueda: Barrio, Comuna, con la finalidad de facilitar la ubicación de cada predio. | Web | En progreso |  | 2 | Medio | Alto 09-09-2019 Invetigando el manejo de filtros con ArcGis 16-09-2019 Se estan identificando los campos para los filtros, el servidor el dia de hoy se encuentra caido
RFE2.1 | HU004 | Como usuario, necesito que la aplicación movil me permita buscar un determinado predio y posicionarlo en el mapa, a través de cualquiera de los siguientes criterios de búsqueda: Dirección, Matricula Inmobiliaria y Número Predial. También permite visualizar en el mapa varios predios según el criterio de búsqueda: Barrio, Comuna, con la finalidad de facilitar la ubicación de cada predio. | Movil | En proceso |  | 3 | Medio | Alto 16-09-2019 La plataforma ArcGis se encuentra caida
RFE3 | HU005 | Como usuario, necesito que la aplicación web me permita visualizar la foto del predio consultado a través Street View[1] de Google, con la finalidad de ver la imagen real del predio consultado. | Web | No iniciada |  | 4 | Bajo
RFE3.1 | HU006 | Como usuario, necesito que la aplicación movil me permita visualizar la foto del predio consultado a través Street View[1] de Google, con la finalidad de ver la imagen real del predio consultado. | Movil | Terminada |  | 2 | Bajo | 09-09-2019 No se ha iniciado ya que es una investigacion de como integrar ArcGis con Google y por el momento no es tan importante, se propone mover esta atividad a un Sprint posterior
RFE4 | HU007 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita visualizar información alfanumérica de un determinado predio (al dar clic sobre su polígono), con los siguientes campos: Mensaje Usuario, Número Predial terreno, Número Predial Construcción, Dirección Oficial, Tipo de Bien, Nombre del Proyecto Urbanístico, Nombre área Cedida, Nombre Construcción, Área Edificada, Dirección Construcción, Matricula Inmobiliaria, Área Cedida, Nombre Común, con la finalidad de tener la información disponible. | Web | En proceso |  | 3 | Medio
RFE4.1 | HU008 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita visualizar información alfanumérica de un determinado predio (al dar clic sobre su polígono), con los siguientes campos: Mensaje Usuario, Número Predial terreno, Número Predial Construcción, Dirección Oficial, Tipo de Bien, Nombre del Proyecto Urbanístico, Nombre área Cedida, Nombre Construcción, Área Edificada, Dirección Construcción, Matricula Inmobiliaria, Área Cedida, Nombre Común, con la finalidad de tener la información disponible. | Movil | En progreso |  | 2 | Medio | 09-09-2019 Por el momento se muestra en un modal los id de las tablas, falta generar mas informacion
RFE5 | HU009 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita reportar a la Alcaldía a través de su sistema de Gestión Documental Orfeo, cualquier irregularidad que se presente con un Bien Fiscal o de Uso público, a través de las siguientes tipos de reporte: por invasión, por fraude (usufructuado por terceros), o cualquier otra situación que ponga en riesgo la titularidad del municipio sobre dicho predio, permitiendo adjuntar foto, dirección y numero predial, como también opcionalmente los datos del usuario (obligatoriamente correo electrónico). Este reporte es únicamente sobre los predios que están visibles geográficamente como predios propiedad del Municipio. | Web | No iniciada |  | 6 | Alto | Que prioridad le damos a estas dos HU Alto
RFE5.1 | HU010 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita reportar a la Alcaldía a través de su sistema de Gestión Documental Orfeo, cualquier irregularidad que se presente con un Bien Fiscal o de Uso público, a través de las siguientes tipos de reporte: por invasión, por fraude (usufructuado por terceros), o cualquier otra situación que ponga en riesgo la titularidad del municipio sobre dicho predio, permitiendo adjuntar foto, dirección y numero predial, como también opcionalmente los datos del usuario (obligatoriamente correo electrónico). Este reporte es únicamente sobre los predios que están visibles geográficamente como predios propiedad del Municipio. | Movil | No iniciada |  | 6 | Alto | Que prioridad le damos a estas dos HU
RFE6 | HU011 | Como usuario, necesito que la aplicación movil me ubique dentro del mapa haciendo uso de su GPS. | Movil | Terminada |  | 2 | Bajo | Para que aplicación se debe desarrollar? Móvil, y si se puede web también 09-09-2019 Esta funcionalidad esta embedida en la plantilla del ArcGis, solo se necesita activar el posicionamiento y presionar el icono de mi ubicación
RFE7 | HU012 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita conocer las zonas verdes que están dentro de un radio aproximado de 400 mts de su ubicación actual. | Web | Terminada |  | 3 | Medio | Que prioridad le damos a estas dos HU Medio
RFE7.1 | HU013 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita conocer las zonas verdes que están dentro de un radio aproximado de 400 mts de su ubicación actual. | Movil | Terminada |  | 3 | Medio | Que prioridad le damos a estas dos HU Medio
RFE8 | HU014 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita al momento de reportar invasión o fraude colocar dentro del polígono del predio, un icono representativo de dicha situación, y cuando la situación de invasión o fraude ha sido resuelta, la aplicación coloca el escudo de la alcaldía. | Web | No iniciada |  | 3 | Medio
RFE8.1 | HU015 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita al momento de reportar invasión o fraude colocar dentro del polígono del predio, un icono representativo de dicha situación, y cuando la situación de invasión o fraude ha sido resuelta, la aplicación coloca el escudo de la alcaldía. | Movil | En proceso |  | 3 | Medio
RFE9 | HU016 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita consultar manual de uso dependiendo del rol. | Web | No iniciada |  | 5 | Bajo | Móvil y Web
RFE9.1 | HU017 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita consultar manual de uso dependiendo del rol. | Movil | No iniciada |  | 5 | Bajo
RFE10 | HU018 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita advertir que la información mostrada actualmente no corresponde a la totalidad de predios del Municipio ya que se está actualizando constantemente. | Web | Terminada |  | 1 | Bajo
RFE10.1 | HU019 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita advertir que la información mostrada actualmente no corresponde a la totalidad de predios del Municipio ya que se está actualizando constantemente. | Movil | Terminada |  | 1 | Bajo
RFE11 | HU020 | Como usuario, necesito que la aplicación permita consumir el Webservice de Orfeo bajo los lineamientos dados por DATIC. |  | No iniciada |  | ok |  | RFE5 Se encuentra embebido
RFE12 | HU021 | Como usuario, necesito que la aplicación permita conectarse al Directorio Activo para el logueo dentro de la aplicación por parte de funcionarios de la alcaldía, bajo los lineamientos dados por DATIC. |  | No iniciada |  | ok |  | RF1 Se encuentra embebido
RF1 | HU022 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita el logueo independiente del Directorio Activo: Se requiere que además del logueo en el Directorio Activo, la aplicación permita el ingreso o inicio de sesión a funcionarios, a partir de los datos registrados en la Base de Datos de la aplicación. | Web | Terminada |  | 2 | Alto | La administración de usuarios deberia estar solo en la aplicación web Móvil y Web
RF1.1 | HU023 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita el logueo independiente del Directorio Activo: Se requiere que además del logueo en el Directorio Activo, la aplicación permita el ingreso o inicio de sesión a funcionarios, a partir de los datos registrados en la Base de Datos de la aplicación. | Movil | Terminada |  | 2 | Alto
RF2 | HU024 | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita la creación, edición, activación e inactivación de usuarios: Conforme a lo expuesto en el requerimiento RF1, se requiere que la aplicación permita crear, editar, activar e inactivar a un usuario y asignarle un determinado rol, dicha información reposará en la Base de Datos de la aplicación. | Web | Terminada |  | 1 | Alto | La administración de usuarios deberia estar solo en la aplicación web Correcto!
RF3 | HU025 | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita la creación, edición, activación e inactivación de roles de usuario y asignarle permisos de visualización o consulta, creación y edición sobre las distintas funcionalidades que ofrece el sistema. | Web | Terminada |  | 1 | Alto | La administración de usuarios deberia estar solo en la aplicación web Correcto!
RF4 | HU026 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita gestionar automáticamente el cierre de cesión transcurrido cinco (5) minutos de inactividad. | Web | Terminada |  | 2 | Alto | Móvil y web
RF4.1 | HU027 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita gestionar automáticamente el cierre de cesión transcurrido cinco (5) minutos de inactividad. | Movil | No iniciada |  | 5 | Alto | Móvil y web
RF5 | HU028 | Como usuario, necesito que la aplicación permita bloquear al usuario cuando tenga más de tres (3) intentos fallidos de logueo. | Movil / Web | Terminada |  | 2 | Alto | Móvil y web Esta funcionalidad se deberia validad desde el servicio
RF6 | HU029 | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita crear, editar, activar e inactivar tipos de amoblamientos y definir su icono para la representación gráfica, los cuales toma de la base de datos. | Web | No iniciada |  | 3 | Medio
RF7 | HU030 | Como usuario, necesito que la aplicación permita mostrar u ocultar otros campos de información alfanumérica de la base de Datos y restringir su visualización por roles. | Movil / Web | Terminada |  | 2 | Alto | Web 07-09-2019 Se esta investigando como interactuar con los permisos en el arcGis Desktop
RS2 | HU031 | Al consultar la información alfanumérica sobre un predio localizado geográficamente, la aplicación deberá mostrar solo aquellos campos de información que tienen datos, deberá omitir aquellos campos null. | Movil / Web | En proceso |  | 2 | Bajo
RF7.1 | HU032 | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita establecer qué campos de información de la Base de Datos pueden ver cada uno de los roles creados. | Web | Terminada |  | 2 | Alto
RF8 | HU033 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita descargar el documento “Respuesta Calidad del Bien” en formato PDF, al dar clic sobre cada polígono, esta funcionabilidad solo será para los usuarios internos que tengan ese permiso, (según el rol), pero a futuro se podrá habilitar a cualquier usuario, deberá ser parametrizable. Dentro de la Base de Datos se encuentra la ruta de acceso al documento PDF, la aplicación deberá permitir la visualización y descarga de dicho archivo al rol que tenga el permiso. | Web | No iniciada |  | 5 | Medio | Móvil y Web
RF8.1 | HU034 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita descargar el documento “Respuesta Calidad del Bien” en formato PDF, al dar clic sobre cada polígono, esta funcionabilidad solo será para los usuarios internos que tengan ese permiso, (según el rol), pero a futuro se podrá habilitar a cualquier usuario, deberá ser parametrizable. Dentro de la Base de Datos se encuentra la ruta de acceso al documento PDF, la aplicación deberá permitir la visualización y descarga de dicho archivo al rol que tenga el permiso. | Movil | No iniciada |  | 6 | Medio
RF9 | HU035 | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación permita parametrizar tipos de reportes ejemplo encerramiento ilegal. | Movil / Web | No iniciada |  | 3 | Medio | La aplicación deberá permitir, además de los tipos de reporte ya establecidos (invasión o fraude), reportar por “Encerramiento ilegal”
RF9.1 | HU036 | Como usuario, necesito que la aplicación permita ingresar una observación en el formulario de reportes. | Movil / Web | No iniciada |  | 3 | Medio
RF10 | HU037 | Como usuario, necesito que la aplicación permita mostrar una descripción de cada tipo de reportes en el formulario de reporte (Tooltips, audio, o texto). | Movil / Web | No iniciada |  | 3 | Medio
RF11 | HU038 | Como usuario, necesito que la aplicación permita visualizar y/o descargar en formato Excel y/o PDF diversos informes (Definir los informes) sobre la información contenida en la Base de Datos con determinados filtros (Definir filtros) y selección de campos, consultas que deberán ser además visualizadas espacialmente. Esta opción estará disponible solo para determinados roles. | Movil / Web | No iniciada |  | 6 | Medio
RF12 | HU039 | Como usuario, necesito que la aplicación permita hacer consulta de predios por comuna (localidad) o barrio, visualizar geográficamente los límites de la consulta realizada (zoom al barrio o comuna (localidad)). | Movil / Web | En proceso |  | 3 | Medio | 16-09-2019 La plataforma ArcGis se encuentra caida
RF13 | HU040 | Como usuario, necesito que la aplicación permita capturar, editar y consultar la información de visitas técnicas realizadas a cada uno de los predios con construcciones. Solo para determinados roles. | Movil / Web | No iniciada |  | 4 | Medio | Definir con el cliente
RF14 | HU041 | Como usuario, necesito que la aplicación permita crear, modificar y consultar “Panoramas de Riesgo” sobre cada uno de los predios con construcciones, diligenciando formularios prediseñados con almacenamiento en base de Datos. Solo para determinados roles. Ver documento Anexo de “Panoramas de Riesgo”. | Movil / Web | No iniciada |  | 4 | Medio
RF15 | HU042 | Como usuario, necesito que la aplicación permita crear, modificar y consultar una o varias tareas asociadas a cada panorama de riesgo, calificarlas y realizar seguimiento de éstas. Solo para determinados roles. | Movil / Web | No iniciada |  | 5 | Medio
RF16 | HU043 | Como usuario, necesito que la aplicación permita generar alertas automáticas sobre el estado y/o fecha de cumplimiento de las tareas. Solo para determinados roles. | Movil / Web | No iniciada |  | 5 | Medio
RF17 | HU044 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita cargar una o varias fotos adjuntas, como prueba de los elementos inspeccionados durante el levantamiento del “Panorama de Riesgo”. | Web | No iniciada |  | 5 | Medio
RF17.1 | HU045 | Como usuario, necesito que la aplicación móvil cargar una o varias fotos tomadas desde el dispositivo, como prueba de los elementos inspeccionados durante el levantamiento del “Panorama de Riesgo”. | Movil | No iniciada |  | 5 | Medio
RF18 | HU046 | Como usuario, necesito que la aplicación permita realizar la valoración o puntuación de los factores de riesgo y su clasificación. Ver documento Anexo de “Panoramas de Riesgo”. | Movil / Web | No iniciada |  | 5 | Medio
RF19 | HU047 | Como usuario, necesito que la aplicación permita generar informes en Excel y/o PDF con estadísticas de la gestión de “Panoramas de Riesgo”: visitas realizadas, tareas con su estado y fecha de vencimiento, predios pendientes por visitar, matriz de riesgos con su respectivo gráfico, y programa gerencial de control de riesgos - Ver documento Anexo de “Panoramas de Riesgo”. | Movil / Web | No iniciada |  | 6 | Medio
RF20 | HU048 | Como usuario, necesito que la aplicación permita visualizar geográficamente aquellos predios con construcciones que cuentan o no con levantamiento de “Panorama de Riesgo”, Todo en una nueva capa o mapa llamada “Panoramas de Riesgo”. | Movil / Web | No iniciada |  | 6 | Medio
RF21 | HU049 | Como usuario, necesito que la aplicación permita visualizar geográficamente el mapa de riesgos con colores, indicando en que zonas del Municipio existe mayor riesgo según la información registrada. | Movil / Web | No iniciada |  | 6 | Medio
RF22 | HU050 | Como usuario, necesito que la aplicación permita reportar por invasión, fraude o encerramiento ilegal predios que aún No han sido identificados como predios propiedad del Municipio, mediante la geolocalización. |  | No iniciada |  |  | Medio | Definir con el cliente como se crea el reporte si el predio no existe
RF23 | HU051 | Como usuario, necesito que la aplicación permita filtrar predios por organismo y visualizarlos geográficamente. En la Base de Datos existe un campo que permite clasificarlos por organismo | Movil / Web | En proceso |  | 3 | Medio | 16-09-2019 La plataforma ArcGis se encuentra caida
RF24 | HU052 | Como usuario de la aplicación web, necesito que la aplicación valide los usuarios mediante un login | Web | Terminada |  | 1 | Medio
RF25 | HU053 | Como usuario de la aplicación movil, necesito que la aplicación valide los usuarios mediante un login | Movil | Terminada |  | 1 | Medio

## Pendientes
Pendientes
Id | Pendiente | Responsable | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Observacion
P1 | Acomodar el desarrollo para que este o sea responsivo, el mapa no se adapta al tipo de pantalla. | Diego Castillo | Terminada
P2 | El mapa base tiene que ser Street | Jose Garcia | Terminada
P3 | El campo nombre del usuario tiene que validar que sea solo letras, tener en cuentas los demás campos | Ever Hidalgo | Terminada
P4 | Los usuarios no necesitan la identificación | Ever Hidalgo | Terminada
P5 | Validar que solo sean 28 organismos, validar por cantidad de caracteres 6 dígitos | Ever Hidalgo | Terminada
P6 | El botón de módulos y permisos no funciona | Ever Hidalgo | Terminada
P7 | Orden de capas: 1 Punto, 2 Línea, 3 Polígono, 4 Construcción, 5 Terreno | Jose Garcia | Terminada
P8 | Crear un Sprint 7 para documentación y otros entregables | Jose Garcia | No iniciada | Pendiente la lista por parte de Wilmar
P9 | Creación de tabla de auditorias | Diego Castillo | Terminada
P10 | Pedir un server php 7 para producción y con salida | Luis Miguel | No iniciada
P11 | Mostrar u ocultar todos los campos dependiendo del rol, conectar con la permiso logia con los campos de ArcGis |  |  | Se esta investigando como se realiza esta integracion con el ArcGis
P12 | Colores en los polígonos | Jose Garcia | Terminada | 16-09-2019 La plataforma ArcGis se encuentra caida
P13 | Orden de los filtros |  |  | No se entiende el pendiente
P14 | Nombre de los filtros (Amoblados) | Jose Garcia | No iniciada | Preguntar como se van a nombrar cada uno
P15 | Tener en cuenta los amoblados de tipo de línea y punto | Jose Garcia | No iniciada | No se entiende el pendiente
P16 | Listado de entregables no funcionales por parte de Wilmar | Wilmar | No iniciada
P17 | Mensaje que diga que no están la totalidad de los predios | Diego Castillo | Terminada
P18 | No esta logeando con el directorio activo | Ever Hidalgo | Terminada
P19 | Esta lento en el proceso de logeo | Ever Hidalgo | Terminada
P20 | Simulador para móvil | Jose Mulato | No iniciada
P21 | Prototipos | Luis Miguel | En proceso

## SB1
SPRINT BACKLOG - SPRINT 1
ID Alcaldia | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
RFE1 |  | Como usuario, necesito poder visualizar cada polígono que representa un predio, ubicado en el mapa de Cali a partir de sus coordenadas geográficas tomadas de una Base de Datos PostgreSQL alojada en un servidor de la UAEGBS, con la finalidad de visualizar geográficamente todos los predios de uso público y Fiscal en el mapa de la ciudad de Santiago de Cali.
| T001 | Crear pantalla de consulta | Terminada | Diego Castillo
| T002 | Crear consulta de base de datos | Terminada | Diego Castillo
| T003 | Crear servicio rest | Terminada | Diego Castillo
| T004 | Crear conexión con el Argis | Terminada | Diego Castillo |  | 06-09-2019 Se han presentado inconvenientes con la conexión de la db por arcgis ya solo hasta hoy fue posible realizar el archivo de configuración para dicha conexión
RFE1.1 |  | Como usuario, necesito poder visualizar aplicativo movil cada polígono que representa un predio, ubicado en el mapa de Cali a partir de sus coordenadas geográficas tomadas de una Base de Datos PostgreSQL alojada en un servidor de la UAEGBS, con la finalidad de visualizar geográficamente todos los predios de uso público y Fiscal en el mapa de la ciudad de Santiago de Cali.
| T001 | Consumir servicio rest para optener la informacion de cada poligono y enviarlos al Argis para visualizarlos | Terminada | Jose Mulato |  | 06-09-2019 Se han presentado inconvenientes con la conexión de la db por arcgis ya solo hasta hoy fue posible realizar el archivo de configuración para dicha conexión
RFE10 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita advertir que la información mostrada actualmente no corresponde a la totalidad de predios del Municipio ya que se está actualizando constantemente.
| T001 | Generar alerta mostrando la información correspondiente | Terminada | Ever Hidalgo
RFE10.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita advertir que la información mostrada actualmente no corresponde a la totalidad de predios del Municipio ya que se está actualizando constantemente.
| T001 | Generar alerta mostrando la información correspondiente | Terminada | Jose Garcia
RF2 |  | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita la creación, edición, activación e inactivación de usuarios: Conforme a lo expuesto en el requerimiento RF1, se requiere que la aplicación permita crear, editar, activar e inactivar a un usuario y asignarle un determinado rol, dicha información reposará en la Base de Datos de la aplicación.
| T001 | Realizar modulo para gestionar la permisologia para roles | Terminada | Diego Castillo
| T002 | Realizar modulo para gestionar los roles de un usuario | Terminada | Diego Castillo
RF3 |  | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita la creación, edición, activación e inactivación de roles de usuario y asignarle permisos de visualización o consulta, creación y edición sobre las distintas funcionalidades que ofrece el sistema.
| T001 | Crear CRUD de roles | Terminada | Diego Castillo
RF24 |  | Como usuario de la aplicación web, necesito que la aplicación valide los usuarios mediante un login
| T001 | Crear formulario | Terminada | Diego Castillo
| T002 | Llamado al servicio de validacion | Terminada | Diego Castillo
| T003 | Generar autorizacion | Terminada | Diego Castillo
RF25 |  | Como usuario de la aplicación movil, necesito que la aplicación valide los usuarios mediante un login
| T001 | Crear formulario | Terminada | Nestor Ordoñez
| T002 | Llamado al servicio de validacion | Terminada | Nestor Ordoñez
| T003 | Generar autorizacion | Terminada | Nestor Ordoñez

## SB2
SPRINT BACKLOG - SPRINT 2
ID Alcaldia | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
RFE2 |  | Como usuario, necesito que la aplicación me permita buscar un determinado predio y posicionarlo en el mapa, a través de cualquiera de los siguientes criterios de búsqueda: Dirección, Matricula Inmobiliaria y Número Predial. También permite visualizar en el mapa varios predios según el criterio de búsqueda: Barrio, Comuna, con la finalidad de facilitar la ubicación de cada predio. |  | 09-09-2019 Invetigando el manejo de filtros con ArcGis 16-09-2019 Se estan identificando los campos para los filtros, el servidor el dia de hoy se encuentra caido
| T001 | Crear filtros de busqueda en la pantalla | En progreso | Jose Garcia
| T002 | Crear filtros en la consulta de base de datos | En progreso | Jose Garcia
| T003 | Crear servicio rest con los filtros | En progreso | Jose Garcia
| T004 | Mandar parametros al Argis para su filtro respectivo | En progreso | Jose Garcia
| T005 | Consumir servicio de tipos de amoblamiento | En progreso | Jose Garcia
| T006 | Consumir Icono para pintar en el mapa | En progreso | Jose Garcia
RF1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita el logueo independiente del Directorio Activo: Se requiere que además del logueo en el Directorio Activo, la aplicación permita el ingreso o inicio de sesión a funcionarios, a partir de los datos registrados en la Base de Datos de la aplicación.
| T001 | Realizar CRUD de roles | Terminada | Diego Castillo
| T002 | Realizar CRUD de usuarios | Terminada | Diego Castillo
| T003 | Realizar CRUD de de tablas | Terminada | Diego Castillo
| T004 | Realizar CRUD de campos | Terminada | Diego Castillo
| T005 | Validar a que tablas y que campos de esta, tiene permisos un rol determinado | Terminada | Diego Castillo
| T006 | Validar la permisologia del usuario, de acuerdo a los roles que posee | Terminada | Diego Castillo
RF4 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita gestionar automáticamente el cierre de cesión transcurrido cinco (5) minutos de inactividad.
| T001 | Validar la inactividad del usuario en sesion | Terminada | Diego Castillo
| T002 | Cerrar session despues de trascurrido el tiempo estipulado | Terminada | Diego Castillo
RF5 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita bloquear al usuario cuando tenga más de tres (3) intentos fallidos de logueo.
| T001 | Validar la cantidad de veces que el usuario falla al iniciar sesion | Terminada | Ever Hidalgo
| T002 | Cuando los intestos fallidos lleguen a la cifra estpulada, pasar el estado del usuario, a usuario bloqueado | Terminada | Ever Hidalgo
RF7 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita mostrar u ocultar otros campos de información alfanumérica de la base de Datos y restringir su visualización por roles. |  | 07-09-2019 Se esta investigando como interactuar con los permisos en el arcGis Desktop
| T001 | Validar a la hora de consultar, que campos puede visualizar el usuario en sesion, de acuerdo a los roles que este contenga | Terminada | Diego Castillo
| T002 | Mostrar al usuario solo los campos permitidos., de acuerdo a los roles que contenga. | Terminada | Diego Castillo
RS2 |  | Al consultar la información alfanumérica sobre un predio localizado geográficamente, la aplicación deberá mostrar solo aquellos campos de información que tienen datos, deberá omitir aquellos campos null.
| T001 | Validar a la hora de consultar predios, que campos se encuentran con valor null | En proceso | Ever Hidalgo
| T002 | Omitir en la visualizacion aquellos campos del predio que contengan null como valor | En proceso | Ever Hidalgo
RF7.1 |  | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación permita establecer qué campos de información de la Base de Datos pueden ver cada uno de los roles creados.
| T001 | Realizar modulo para gestionar la permisologia para roles | Terminada | Diego Castillo
RFE4.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita visualizar información alfanumérica de un determinado predio (al dar clic sobre su polígono), con los siguientes campos: Mensaje Usuario, Número Predial terreno, Número Predial Construcción, Dirección Oficial, Tipo de Bien, Nombre del Proyecto Urbanístico, Nombre área Cedida, Nombre Construcción, Área Edificada, Dirección Construcción, Matricula Inmobiliaria, Área Cedida, Nombre Común, con la finalidad de tener la información disponible. |  | 09-09-2019 Por el momento se muestra en un modal los id de las tablas, falta generar mas informacion
| T001 | maquetar popup para visualizar campos anteriormente nombrados | En progreso | Jose Mulato
| T002 | capturar evento onclick sobre poligono | En progreso | Jose Mulato
| T003 | Consumir rest de la informacion de este predio | En progreso | Jose Mulato
| T004 | Pintar datos de la respuesta del rest en el popur de mostrar informacion | En progreso | Jose Mulato
RF1.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita el logueo independiente del Directorio Activo: Se requiere que además del logueo en el Directorio Activo, la aplicación permita el ingreso o inicio de sesión a funcionarios, a partir de los datos registrados en la Base de Datos de la aplicación.
|  | Consumir los servicios realiados y direccionar en movil | Terminada | Nestor Ordoñez
RFE6 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil me ubique dentro del mapa haciendo uso de su GPS. |  | 09-09-2019 Esta funcionalidad esta embedida en la plantilla del ArcGis, solo se necesita activar el posicionamiento y presionar el icono de mi ubicación
| T001 | Solicitar al movil acceder a su ubicación | Terminada | Jose Garcia
| T002 | Mandar ubicación actual al Argis | Terminada | Jose Garcia
RFE3.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil me permita visualizar la foto del predio consultado a través Street View[1] de Google, con la finalidad de ver la imagen real del predio consultado. |  | 09-09-2019 No se ha iniciado ya que es una investigacion de como integrar ArcGis con Google y por el momento no es tan importante, se propone mover esta atividad a un Sprint posterior
| T001 | Investigar como conectar Argis con google | Terminada | Jose Mulato
| T002 | Conectar o comunicar la aplicación con Google | Terminada | Jose Mulato

## SB3
SPRINT BACKLOG - SPRINT 3
ID Alcaldia | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
RFE2.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil me permita buscar un determinado predio y posicionarlo en el mapa, a través de cualquiera de los siguientes criterios de búsqueda: Dirección, Matricula Inmobiliaria y Número Predial. También permite visualizar en el mapa varios predios según el criterio de búsqueda: Barrio, Comuna, con la finalidad de facilitar la ubicación de cada predio. |  | 16-09-2019 La plataforma ArcGis se encuentra caida 20-09-2019 Problemas al agregar la tabla barrios y comunas a las capas en ArcGis
| T001 | Crear filtro con las opciones de predio anteriormente mensionadas. | En proceso | Jose Garcia
| T002 | Enviar post a servicio para consulta de predios aplicando el filtro seleccionado | En proceso | Jose Garcia
| T003 | tomar la respuesta de la peticion y pintar coordenadas en mapa | En proceso | Jose Garcia
RFE4 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita visualizar información alfanumérica de un determinado predio (al dar clic sobre su polígono), con los siguientes campos: Mensaje Usuario, Número Predial terreno, Número Predial Construcción, Dirección Oficial, Tipo de Bien, Nombre del Proyecto Urbanístico, Nombre área Cedida, Nombre Construcción, Área Edificada, Dirección Construcción, Matricula Inmobiliaria, Área Cedida, Nombre Común, con la finalidad de tener la información disponible. |  | 21-09-2019 Validar campos con Wilmar y pregutar si para construccion es lo mismo
| T001 | Consultar la informacion pertinente del predio seleccionado | En proceso | Jose Garcia
| T002 | Pintar en un tooltip los campos a los que el usuario tenga permiso, de acuerdo a los roles que este posea. | En proceso | Jose Garcia
RFE7 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita conocer las zonas verdes que están dentro de un radio aproximado de 400 mts de su ubicación actual.
| T001 | Consultar mediante la pocision actual, los zonas verdes ubicadas a maximo 400 metros a la redonda | Terminada | Jose Garcia
RFE7.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita conocer las zonas verdes que están dentro de un radio aproximado de 400 mts de su ubicación actual.
| T001 | Enviar peticion con la posicion actual | Terminada | Jose Garcia
| T002 | Recibir datos de respuesta de la peticion | Terminada | Jose Garcia
| T003 | Pintar datos recibidos con algo representativo en las zonas verdes con un radio de 400 metros | Terminada | Jose Garcia
RFE8 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita al momento de reportar invasión o fraude colocar dentro del polígono del predio, un icono representativo de dicha situación, y cuando la situación de invasión o fraude ha sido resuelta, la aplicación coloca el escudo de la alcaldía.
| T001 | Identificar que predios se encuentran reportados con irregularidad de invasion o fraude | No iniciada | Ever Hidalgo
| T002 | Pintar icono que represente dicha irregularidad | No iniciada | Ever Hidalgo
| T003 | Pintar icono del escudo de la alcaldia a aquellos predios que no presenten irregulidad alguna activa | No iniciada | Ever Hidalgo
RFE8.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita al momento de reportar invasión o fraude colocar dentro del polígono del predio, un icono representativo de dicha situación, y cuando la situación de invasión o fraude ha sido resuelta, la aplicación coloca el escudo de la alcaldía.
| T001 | Consumir rest con los iconos representativos | En proceso | Jose Mulato
| T002 | logica que permita marcar un poligono con un icono mediante evento onclik | En proceso | Jose Mulato
| T003 | Timertask que permita estar consultando rest de los predios que ya fueron solucionados | En proceso | Jose Mulato
| T004 | Recibir datos de respuesta de la peticion | En proceso | Jose Mulato
| T005 | colocar logo de la alcaldia en predios solucionados | En proceso | Jose Mulato
RF9 |  | Parametrizar tipos de reportes encerramiento ilegal. En la base de datos
| T001 | Registro en base de datos | No iniciada | Diego Castillo |  | Esta actividad solo es poner un nuevo tipo de irregularidad, preguntar bien si hay que realizar el crud
RF9.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita ingresar una observación en el formulario de reportes.
| T001 | Al consultar las irregularidades de un predio, y seleccionar alguna, se debe visualizar su detallado y un campo observacion para estipular aluna descripcion del cliente. | No iniciada | Diego Castillo
RF10 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita mostrar una descripción de cada tipo de reportes en el formulario de reporte (Tooltips, audio, o texto).
| T001 | Al pintar el formulario de repotes y escoger el tipo de reporte, en la parte superior se debe pintar un texto que describa sobre ese tipode reporte. | No iniciada | Diego Castillo
| T002 | Se debe reproducir un audio definido para la descripcion deal tipo de report | No iniciada | Diego Castillo |  | Definir si es audio o mejor un texto explicativo
RF6 |  | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita crear, editar, activar e inactivar tipos de amoblamientos y definir su icono para la representación gráfica, los cuales toma de la base de datos.
| T001 | Realizar CRUD para tipo de amoblamiento | No iniciada | Ever Hidalgo
RF23 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita filtrar predios por organismo y visualizarlos geográficamente. En la Base de Datos existe un campo que permite clasificarlos por organismo |  | 16-09-2019 La plataforma ArcGis se encuentra caida
| T001 | Realizar filtro | Terminado | Jose Garcia
RF12 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita hacer consulta de predios por comuna (localidad) o barrio, visualizar geográficamente los límites de la consulta realizada (zoom al barrio o comuna (localidad)). |  | 16-09-2019 La plataforma ArcGis se encuentra caida
| T001 | Pintar filtro con las opcione mencionadas anteriormente. | En proceso | Jose Garcia
| T002 | Consultar predios que correspondan a dicho filtro | En proceso | Jose Garcia
| T003 | Pintar e el mapa los predios consultados y permitir hacer zoom | En proceso | Jose Garcia

## SB4
SPRINT BACKLOG - SPRINT 4
ID Alcaldia | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
RFE3 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web me permita visualizar la foto del predio consultado a través Street View[1] de Google, con la finalidad de ver la imagen real del predio consultado.
| T001 | Investigar como conectar Argis con google | No iniciada | Diego Castillo
| T002 | Conectar o comunicar la aplicación con Google | No iniciada | Diego Castillo
RF13 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita capturar, editar y consultar la información de visitas técnicas realizadas a cada uno de los predios con construcciones. Solo para determinados roles.
| T001 | Crear visita tecnica a un predio, permitiendo adjuntar archivo | No iniciada | Diego Castillo
| T002 | Consultar visitas tecticas de un poredio | No iniciada | Diego Castillo
| T003 | Modificar visita tecnica realizada a un predio | No iniciada | Diego Castillo
RF14 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita crear, modificar y consultar “Panoramas de Riesgo” sobre cada uno de los predios con construcciones, diligenciando formularios prediseñados con almacenamiento en base de Datos. Solo para determinados roles. Ver documento Anexo de “Panoramas de Riesgo”.
| T001 | Crear panorama de riesgo, de acuerdo al factor de riesgo que este pertenesca | No iniciada | Ever Hidalgo
| T002 | Consultar panoramas de riesgo | No iniciada | Ever Hidalgo
| T003 | Modificar panorama de riesgo | No iniciada | Ever Hidalgo

## SB5
SPRINT BACKLOG - SPRINT 5
ID Alcaldia | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
RFE9 |  | Como usuario web, necesito que la aplicación permita consultar manual de uso dependiendo del rol.
| T001 | Pintar en el menu, la opcoin para visualizar el manual de uso | No iniciada | Diego Castillo
| T002 | Descargar o visualizar el manual de uso | No iniciada | Diego Castillo
RFE9.1 |  | Como usuario movil, necesito que la aplicación permita consultar manual de uso dependiendo del rol.
| T001 | Consumir servicio de roles y permisos | No iniciada | Jose Garcia
| T002 | Maquetar todo el menu de navegacion condicionado a los roles y permisos existentes segun el MER que se implementara para esta funcionalidad | No iniciada | Jose Garcia
RF8 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita descargar el documento “Respuesta Calidad del Bien” en formato PDF, al dar clic sobre cada polígono, esta funcionabilidad solo será para los usuarios internos que tengan ese permiso, (según el rol), pero a futuro se podrá habilitar a cualquier usuario, deberá ser parametrizable. Dentro de la Base de Datos se encuentra la ruta de acceso al documento PDF, la aplicación deberá permitir la visualización y descarga de dicho archivo al rol que tenga el permiso.
| T001 | Consultar las opciones a las que tiene permiso el usuario al dar clic en el poligono de | No iniciada | Ever Hidalgo
| T002 | Pintar opcion de descarga de documentos | No iniciada | Ever Hidalgo
| T003 | Pintar modal con los documentos a los que tiene permiso | No iniciada | Ever Hidalgo
| T004 | Descargar el documento que el usuario seleccione en el modal | No iniciada | Ever Hidalgo
RF15 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita crear, modificar y consultar una o varias tareas asociadas a cada panorama de riesgo, calificarlas y realizar seguimiento de éstas. Solo para determinados roles.
| T001 | Crear tarea para un panorama de riesgo | No iniciada | Diego Castillo
| T002 | Consultar tareas de un panorama de riesgo | No iniciada | Diego Castillo
| T003 | Editar tareas de un panorama de riesgo | No iniciada | Diego Castillo
| T004 | Calificar tareaas de un panorama de riesgo | No iniciada | Diego Castillo
RF16 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita generar alertas automáticas sobre el estado y/o fecha de cumplimiento de las tareas. Solo para determinados roles.
| T001 | Consultar que tareas de panoramas de riesgos estan proximas a vences | No iniciada | Ever Hidalgo
| T002 | Notificar a los usuarios encargados sobre las tareas se panoramas de riesgo, que estan proximas a vencer | No iniciada | Ever Hidalgo
RF17 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita cargar una o varias fotos adjuntas, como prueba de los elementos inspeccionados durante el levantamiento del “Panorama de Riesgo”.
| T001 | Pintar campo para adjuntar imágenes | No iniciada | Diego Castillo
| T002 | Cargar imágenes adjuntas al campo y almacenarlas en el servidor, relacionandolas con el panorama de riesgo | No iniciada | Diego Castillo
RF17.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación móvil cargar una o varias fotos tomadas desde el dispositivo, como prueba de los elementos inspeccionados durante el levantamiento del “Panorama de Riesgo”.
| T001 | Logica para permitir el evento onFile del dispositivo | No Iniciada | Jose Mulato
| T002 | Convertir foto al algoritmo de encriptacion con el cual se va guardar | No Iniciada | Jose Mulato
| T003 | Enviar post con la foto tomada | No Iniciada | Jose Mulato
RF18 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita realizar la valoración o puntuación de los factores de riesgo y su clasificación. Ver documento Anexo de “Panoramas de Riesgo”.
| T001 | Consultar factores de riesgo | No Iniciada | Ever Hidalgo
| T002 | Aplicar valoracion al factor de riesgpo | No Iniciada | Ever Hidalgo
RF4.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita gestionar automáticamente el cierre de cesión transcurrido cinco (5) minutos de inactividad.
| T001 | Consumir Servicio de login el cual debe traer el tiempo de expiracion del token | No Iniciada | Jose Mulato
| T002 | Crear logica para cerrar sesion transcurrido tiempo de inactividad | No Iniciada | Jose Mulato

## SB6
SPRINT BACKLOG - SPRINT 6
ID Alcaldia | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
RF11 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita visualizar y/o descargar en formato Excel y/o PDF diversos informes (Definir los informes) sobre la información contenida en la Base de Datos con determinados filtros (Definir filtros) y selección de campos, consultas que deberán ser además visualizadas espacialmente. Esta opción estará disponible solo para determinados roles.
| T001 | Pintar campo validador sintaxis QUERY | No Iniciada | Jose Garcia
| T002 | Generar pdf con los datos arrojados del query | No Iniciada | Jose Garcia
| T003 | Generar excel con los datos arrojados del query | No Iniciada | Jose Garcia
RF8.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita descargar el documento “Respuesta Calidad del Bien” en formato PDF, al dar clic sobre cada polígono, esta funcionabilidad solo será para los usuarios internos que tengan ese permiso, (según el rol), pero a futuro se podrá habilitar a cualquier usuario, deberá ser parametrizable. Dentro de la Base de Datos se encuentra la ruta de acceso al documento PDF, la aplicación deberá permitir la visualización y descarga de dicho archivo al rol que tenga el permiso.
| T001 | enviar post con el rol de usuario en sesion(MOVIL) | No Iniciada | jose mulato
| T002 | Recibir respuesta de este post que debe traer el archivo para descargar de lo contrario sacar mensaje que no cuenta con permisos para ver archivo(MOVIL) | No Iniciada | jose mulato
Requerimiento no funcional |  | Creacion de Mockups para la aplicación movil y web para validación del cliente
|  | Mockup movil | no iniciada | luis gonzalez
|  | Mockup web | no iniciada | diego castillo
RFE5 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita reportar a la Alcaldía a través de su sistema de Gestión Documental Orfeo, cualquier irregularidad que se presente con un Bien Fiscal o de Uso público, a través de las siguientes tipos de reporte: por invasión, por fraude (usufructuado por terceros), o cualquier otra situación que ponga en riesgo la titularidad del municipio sobre dicho predio, permitiendo adjuntar foto, dirección y numero predial, como también opcionalmente los datos del usuario (obligatoriamente correo electrónico). Este reporte es únicamente sobre los predios que están visibles geográficamente como predios propiedad del Municipio.
| T001 | Al seleccionar un predio, pintar una opcion para reportar irregularidad | No iniciada | Diego Castillo
| T002 | Mostrar modal con los campos pertinentes (los anteriormente mensionados) para el reporte de la irregulida. | No iniciada | Diego Castillo
| T003 | Enviar reporte de la irregularidad a Orfeo y persistir esta en la base de datos | No iniciada | Diego Castillo
RFE5.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita reportar a la Alcaldía a través de su sistema de Gestión Documental Orfeo, cualquier irregularidad que se presente con un Bien Fiscal o de Uso público, a través de las siguientes tipos de reporte: por invasión, por fraude (usufructuado por terceros), o cualquier otra situación que ponga en riesgo la titularidad del municipio sobre dicho predio, permitiendo adjuntar foto, dirección y numero predial, como también opcionalmente los datos del usuario (obligatoriamente correo electrónico). Este reporte es únicamente sobre los predios que están visibles geográficamente como predios propiedad del Municipio.
| T001 | Consumir servicio para saber los tipos de reporte | No iniciada | Jose Garcia
| T002 | Maquetar formulario para reporte de fraude | No iniciada | Jose Garcia
| T003 | Construir logica para envia post a la web con los campos pedidos | No iniciada | Jose Garcia
| T004 | Construir logica para envia post a la web con la foto adjuntada | No iniciada | Jose Garcia
RF19 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita generar informes en Excel y/o PDF con estadísticas de la gestión de “Panoramas de Riesgo”: visitas realizadas, tareas con su estado y fecha de vencimiento, predios pendientes por visitar, matriz de riesgos con su respectivo gráfico, y programa gerencial de control de riesgos - Ver documento Anexo de “Panoramas de Riesgo”.
T001
T002
T003
T004
RF20 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita visualizar geográficamente aquellos predios con construcciones que cuentan o no con levantamiento de “Panorama de Riesgo”, Todo en una nueva capa o mapa llamada “Panoramas de Riesgo”.
T001
T002
T003
T004
RF21 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita visualizar geográficamente el mapa de riesgos con colores, indicando en que zonas del Municipio existe mayor riesgo según la información registrada.
T001
T002
T003
T004