## Cronograma
CRONONOGRAMA DE SPRINT
SPIRNG | FECHA INICIO | FECHA FIN | FECHA INICIO | FECHA FIN
1 | 2019-08-12 | 2019-08-23
2 | 2019-08-26 | 2019-09-06
3 | 2019-09-09 | 2019-09-20 | 2019-09-09 | 2019-09-27
4 | 2019-09-23 | 2019-10-04 | 2019-09-29 | 2019-10-07
5 | 2019-10-07 | 2019-10-18 | 2019-10-08 | 2019-10-18
6 | 2019-10-21 | 2019-11-01 | 2019-10-21 | 2019-11-01
7 |  |  | 2019-11-01 | 2019-11-10

## PB
PRODUCT BACKLOG
ID Alcaldia | Historia Usuario | Enunciado de la Historia | Movil / Web | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad (Alta, Media, Baja) | Comentarios | Revisión 03/oct/2019 | Observaciones QA
RFE1 | HU001 | Como usuario, necesito poder visualizar en el aplicativo web cada polígono que representa un predio, ubicado en el mapa de Cali a partir de sus coordenadas geográficas tomadas de una Base de Datos PostgreSQL alojada en un servidor de la UAEGBS, con la finalidad de visualizar geográficamente todos los predios de uso público y Fiscal en el mapa de la ciudad de Santiago de Cali. | Web | Terminada |  | 1 | Alta | #NAME? | Se muestran los poligonos tal como lo indica el requerimiento, pero en reuniones anteriores se solicitó que el zoom al mapa se ubicara cerca de la alcaldía - CAM, esta solicitud no ha sido atendida. Por otro lado al consultar la aplicación en otros navegadores diferentes a Google Chrome, no se muestran los poligonos y en su lugar sale un mensaje indicando que la capa SibiCapas no se puede agregar al mapa, esto NO ocurre en Chrome a pesar de que no se ha iniciado sesión en aquila. En internet explorer no sale ni siquiera el mapa base | Esta funcionalidad se clasifica como una mejora, ya que al momento de definir los requerimientos no se encontraba especificada y se definio en una reunión de entregas, ya se encuentra implementada.
RFE1.1 | HU002 | Como usuario, necesito poder visualizar aplicativo movil cada polígono que representa un predio, ubicado en el mapa de Cali a partir de sus coordenadas geográficas tomadas de una Base de Datos PostgreSQL alojada en un servidor de la UAEGBS, con la finalidad de visualizar geográficamente todos los predios de uso público y Fiscal en el mapa de la ciudad de Santiago de Cali. | Movil | Terminada |  | 1 | Alta | #NAME? | La versión móvil de la aplicación muestra los poligonos tal como se solicita en el requerimiento, pero muestra también el menu principal y NO permite ocultarlo, de igual manera que en la versión web, el mapa no hace zoom al punto indicado (Alcaldía).
RFE2 | HU003 | Como usuario, necesito que la aplicación web me permita buscar un determinado predio y posicionarlo en el mapa, a través de cualquiera de los siguientes criterios de búsqueda: Dirección, Matricula Inmobiliaria y Número Predial. También permite visualizar en el mapa varios predios según el criterio de búsqueda: Barrio, Comuna, con la finalidad de facilitar la ubicación de cada predio. | Web | Terminada |  | 2 | Medio | Alto 09-09-2019 Invetigando el manejo de filtros con ArcGis 16-09-2019 Se estan identificando los campos para los filtros, el servidor el dia de hoy se encuentra caido. Realizar ajuste con la tabla barro, no permite enlazar para el nombre | Ni en Chrome ni en mozila permite realizar busqueda ni por matricula, ni por ninguno de los criterios de busqueda indicados en el documento técnico, requerimiento RFE2. PRODUCTO NO CONFORME
RFE2.1 | HU004 | Como usuario, necesito que la aplicación movil me permita buscar un determinado predio y posicionarlo en el mapa, a través de cualquiera de los siguientes criterios de búsqueda: Dirección, Matricula Inmobiliaria y Número Predial. También permite visualizar en el mapa varios predios según el criterio de búsqueda: Barrio, Comuna, con la finalidad de facilitar la ubicación de cada predio. | Movil | terminada |  | 3 | Medio | Alto 16-09-2019 La plataforma ArcGis se encuentra caida | No permite realizar busquedas, se descargó el día de hoy, la versión o apk enviado por whatsapp el día de ayer (02/10/2019), desde la url indicada y se instalo en el emulador para realizar las pruebas. PRODUCTO NO CONFORME
RFE3 | HU005 | Como usuario, necesito que la aplicación web me permita visualizar la foto del predio consultado a través Street View[1] de Google, con la finalidad de ver la imagen real del predio consultado. | Web | No iniciada |  | 4 | Bajo
RFE3.1 | HU006 | Como usuario, necesito que la aplicación movil me permita visualizar la foto del predio consultado a través Street View[1] de Google, con la finalidad de ver la imagen real del predio consultado. | Movil | Terminada |  | 2 | Bajo | 09-09-2019 No se ha iniciado ya que es una investigacion de como integrar ArcGis con Google y por el momento no es tan importante, se propone mover esta atividad a un Sprint posterior | A la fecha (03/octub/2019) No está implementado este requerimiento a pesar de que hace parte del Sprint 2, cuya fecha de entrega ya paso, PRODUCTO NO CONFORME
RFE4 | HU007 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita visualizar información alfanumérica de un determinado predio (al dar clic sobre su polígono), con los siguientes campos: Mensaje Usuario, Número Predial terreno, Número Predial Construcción, Dirección Oficial, Tipo de Bien, Nombre del Proyecto Urbanístico, Nombre área Cedida, Nombre Construcción, Área Edificada, Dirección Construcción, Matricula Inmobiliaria, Área Cedida, Nombre Común, con la finalidad de tener la información disponible. | Web | Terminada |  | 3 | Medio | se termina la actividad pero se desactiva para lograr visualizar la totalidad de campo para realizar ajustes en movil | Como se menciono, ninguna de las funcionalidades debe estar desactivada, ya que no permite entonces realizar validaciones…
RFE4.1 | HU008 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita visualizar información alfanumérica de un determinado predio (al dar clic sobre su polígono), con los siguientes campos: Mensaje Usuario, Número Predial terreno, Número Predial Construcción, Dirección Oficial, Tipo de Bien, Nombre del Proyecto Urbanístico, Nombre área Cedida, Nombre Construcción, Área Edificada, Dirección Construcción, Matricula Inmobiliaria, Área Cedida, Nombre Común, con la finalidad de tener la información disponible. | Movil | Terminada |  | 2 | Medio | 09-09-2019 Por el momento se muestra en un modal los id de las tablas, falta generar mas informacion, debe funcionar en web y movil | Permite visualizarlos, pero los nombres de los campos No están utilizando un alias, se traen tal cual como están en la Base de Datos, para mostrar al usuario debería de utilizarse un alias. PRODUCTO NO CONFORME
RFE5 | HU009 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita reportar a la Alcaldía a través de su sistema de Gestión Documental Orfeo, cualquier irregularidad que se presente con un Bien Fiscal o de Uso público, a través de las siguientes tipos de reporte: por invasión, por fraude (usufructuado por terceros), o cualquier otra situación que ponga en riesgo la titularidad del municipio sobre dicho predio, permitiendo adjuntar foto, dirección y numero predial, como también opcionalmente los datos del usuario (obligatoriamente correo electrónico). Este reporte es únicamente sobre los predios que están visibles geográficamente como predios propiedad del Municipio. | Web | No iniciada |  | 6 | Alto | Que prioridad le damos a estas dos HU Alto
RFE5.1 | HU010 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita reportar a la Alcaldía a través de su sistema de Gestión Documental Orfeo, cualquier irregularidad que se presente con un Bien Fiscal o de Uso público, a través de las siguientes tipos de reporte: por invasión, por fraude (usufructuado por terceros), o cualquier otra situación que ponga en riesgo la titularidad del municipio sobre dicho predio, permitiendo adjuntar foto, dirección y numero predial, como también opcionalmente los datos del usuario (obligatoriamente correo electrónico). Este reporte es únicamente sobre los predios que están visibles geográficamente como predios propiedad del Municipio. | Movil | No iniciada |  | 6 | Alto | Que prioridad le damos a estas dos HU
RFE6 | HU011 | Como usuario, necesito que la aplicación movil me ubique dentro del mapa haciendo uso de su GPS. | Movil | Terminada |  | 2 | Bajo | Para que aplicación se debe desarrollar? Móvil, y si se puede web también 09-09-2019 Esta funcionalidad esta embedida en la plantilla del ArcGis, solo se necesita activar el posicionamiento y presionar el icono de mi ubicación | No ese puede comprobar por usuar un emulador, queda pendiente probar en el celular
RFE7 | HU012 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita conocer las zonas verdes que están dentro de un radio aproximado de 400 mts de su ubicación actual. | Web | Terminada |  | 3 | Medio | Que prioridad le damos a estas dos HU Medio | Funciona correctamente.
RFE7.1 | HU013 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita conocer las zonas verdes que están dentro de un radio aproximado de 400 mts de su ubicación actual. | Movil | Terminada |  | 3 | Medio | Que prioridad le damos a estas dos HU Medio | Funciona con dificultad, ya que la ventana para la definición de mi ubicación y visualización de resultados tapa gran parte del mapa.
RFE8 | HU014 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita al momento de reportar invasión o fraude colocar dentro del polígono del predio, un icono representativo de dicha situación, y cuando la situación de invasión o fraude ha sido resuelta, la aplicación coloca el escudo de la alcaldía. | Web | En proceso |  | 3 | Medio | Funcionalidad iniciada pero debe que debe realizarce en el espring 4 debido a problemas con el arcGIS | De acuerdo a la obsercación registrada por Uds, no se realiza validación de este requerimiento, se hará en el Sprint 4
RFE8.1 | HU015 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita al momento de reportar invasión o fraude colocar dentro del polígono del predio, un icono representativo de dicha situación, y cuando la situación de invasión o fraude ha sido resuelta, la aplicación coloca el escudo de la alcaldía. | Movil | En proceso |  | 3 | Medio | Funcionalidad iniciada pero debe que debe realizarce en el espring 4 debido a problemas con el arcGIS | De acuerdo a la obsercación registrada por Uds, no se realiza validación de este requerimiento, se hará en el Sprint 4
RFE9 | HU016 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita consultar manual de uso dependiendo del rol. | Web | No iniciada |  | 5 | Bajo | Móvil y Web
RFE9.1 | HU017 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita consultar manual de uso dependiendo del rol. | Movil | No iniciada |  | 5 | Bajo
RFE10 | HU018 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita advertir que la información mostrada actualmente no corresponde a la totalidad de predios del Municipio ya que se está actualizando constantemente. | Web | Terminada |  | 1 | Bajo |  | Se esta mostrando correctamente
RFE10.1 | HU019 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita advertir que la información mostrada actualmente no corresponde a la totalidad de predios del Municipio ya que se está actualizando constantemente. | Movil | Terminada |  | 1 | Bajo |  | No se está mostrando el mensaje por ningún lado
RFE11 | HU020 | Como usuario, necesito que la aplicación permita consumir el Webservice de Orfeo bajo los lineamientos dados por DATIC. |  | No iniciada |  | ok |  | RFE5 Se encuentra embebido
RFE12 | HU021 | Como usuario, necesito que la aplicación permita conectarse al Directorio Activo para el logueo dentro de la aplicación por parte de funcionarios de la alcaldía, bajo los lineamientos dados por DATIC. |  | No iniciada |  | ok |  | RF1 Se encuentra embebido
RF1 | HU022 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita el logueo independiente del Directorio Activo: Se requiere que además del logueo en el Directorio Activo, la aplicación permita el ingreso o inicio de sesión a funcionarios, a partir de los datos registrados en la Base de Datos de la aplicación. | Web | Terminada |  | 2 | Alto | La administración de usuarios deberia estar solo en la aplicación web Móvil y Web | Se realiza prueba sobre directorio activo solo permite ingresar con el usuario wilmar.ruiz, para otro usuario probado No permitió ingresar. PRODUCTO NO CONFORME
RF1.1 | HU023 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita el logueo independiente del Directorio Activo: Se requiere que además del logueo en el Directorio Activo, la aplicación permita el ingreso o inicio de sesión a funcionarios, a partir de los datos registrados en la Base de Datos de la aplicación. | Movil | Terminada |  | 2 | Alto |  | No permite el logueo en directorio activo para ningún usuario, ni tampoco para los usuarios de la BD. PRODUCTO NO CONFORME
RF2 | HU024 | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita la creación, edición, activación e inactivación de usuarios: Conforme a lo expuesto en el requerimiento RF1, se requiere que la aplicación permita crear, editar, activar e inactivar a un usuario y asignarle un determinado rol, dicha información reposará en la Base de Datos de la aplicación. | Web | Terminada |  | 1 | Alto | La administración de usuarios deberia estar solo en la aplicación web Correcto! | qué paso, se agregó un apellido y no lo está mostrando, por qué? se cambió el rol al usuario ever, pero no lo muestra o actualiza en la interfaz, por qué? Al crear un usuario, la interfaz no se refrezca, por qué? en chrome No muestra al usuario creado en la interfaz (en chrome, en mozila si), aun despues de que se cierra y se vuelve abrir...por? Cómo eliminó los usuarios de la Base de datos, que han sido creados como prueba...?, como piensan depurar la BD de esos usuarios que se crearon como prueba? Por qué me restringen la eliminación o edición de esa tabla en la BD? | Se realizo nuevamente la validación y se evidencia que esta mostrando los dos apellidos agreagados, adjunto evidencia en la pestaña evidencia. Se realizo validación con el cambio de rol y actualizo correctamente el registro, adjunto evidencia. Se realizo la validación en chrome y si esta creando el usuario, se debe seleccionar la opción cerrar en el mensaje de confirmación. Si muestra los usuarios creados. Adjunto evidencia.
RF3 | HU025 | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita la creación, edición, activación e inactivación de roles de usuario y asignarle permisos de visualización o consulta, creación y edición sobre las distintas funcionalidades que ofrece el sistema. | Web | Terminada |  | 1 | Alto | La administración de usuarios deberia estar solo en la aplicación web Correcto! | No permite crear un rol, ni editarlo, sale este mensaje: DataTables warning: table id=tabla_rol - Cannot reinitialise DataTable. For more information about this error, please see http://datatables.net/tn/3. La operación no se puedo completar por que ocurrio un error el la basse de datos. Tampoco permite asignarle permisos, ni consultar los existentes. Esto sucede en Chrome. Se crea un Rol, luego se intenta crear un usuario y asignarle el rol creado, pero en el combobox o lista de despliegue NO muestra el rol creado, no refresca...ni en mozila, ni en Chrome Se crea un rol al cual se le otorgan ciertos permisos, se asigna dicho rol a un usuario, cuando se accede con dicho usuario, la aplicación NO valida los permisos otorgados, la aplicación No está cumpliendo con los objetivos propuestos en estos módulos... PRODUCTO NO CONFORME, para este usuario por ejemplo, no muestra el modulo de amoblamientos a pesar de que en su rol tiene acceso, además permite la modificación del rol, a pesar de que No tiene permiso para esto. No existe información de tablas ni campos para poder otorgar permisos, esto es del Sprint 1, al día de hoy: 03/10/2019 esto aún no les funciona correctamente. | Se realizo nuevamente la validación y permite crear un rol y editarlo en chrome. Adjunto evidencia. Se realiza validación y muestra los roles en la lista desplegable pero se debe actualizar la pagina, ya se encuentran solucionando de modo que una vez se cree el rol y se ingrese al modilo usuarios se muestre en la lista automaticamente los roles creados en la lista desplegable. Se realizara validación una vez se encuentren parametrizados los campos y modulos correctamente.
RF4 | HU026 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita gestionar automáticamente el cierre de cesión transcurrido cinco (5) minutos de inactividad. | Web | Terminada |  | 2 | Alto | Móvil y web | No está cerrando la sesión, PRODUCTO NO CONFORME. | Esta funcionalidad ya se encuentra solucionada, en la pestaña de los pendientes de indico que se encontraba ok para la aplicación web.
RF4.1 | HU027 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita gestionar automáticamente el cierre de cesión transcurrido cinco (5) minutos de inactividad. | Movil | No iniciada |  | 4 | Alto | Móvil y web
RF5 | HU028 | Como usuario, necesito que la aplicación permita bloquear al usuario cuando tenga más de tres (3) intentos fallidos de logueo. | Movil / Web | Terminada |  | 2 | Alto | Móvil y web Esta funcionalidad se deberia validad desde el servicio | Ya se había probado antes, no se vuelve a probar
RF6 | HU029 | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita crear, editar, activar e inactivar tipos de amoblamientos y definir su icono para la representación gráfica, los cuales toma de la base de datos. | Web | Terminada |  | 3 | Medio |  | Se realizó prueba, la aplicación permite cargar aparentemente la imgen de un tipo de amoblamiento, pero al activar dicha capa, No se visualiza en el mapa esa imagen, tampoco se puede visualizar en la interfaz gráfica la imagen cargada previamente, debería permitir visualizarla. PRODUCTO NO CONFORME.
RF7 | HU030 | Como usuario, necesito que la aplicación permita mostrar u ocultar otros campos de información alfanumérica de la base de Datos y restringir su visualización por roles. | Movil / Web | Terminada |  | 2 | Alto | Web 07-09-2019 Se esta investigando como interactuar con los permisos en el arcGis Desktop | No permite restringir la visualización de campos por rol. PRODUCTO NO CONFORME
RS2 | HU031 | Al consultar la información alfanumérica sobre un predio localizado geográficamente, la aplicación deberá mostrar solo aquellos campos de información que tienen datos, deberá omitir aquellos campos null. | Movil / Web | Terminada |  | 2 | Bajo | se termina la actividad pero se desactiva para lograr visualizar la totalidad de campo para realizar ajustes en movil | En reuniones anteriores acordamos que todas las funcionalidades deben estar activas para las entregas y poder probarlas…(Luis Miguel), a la fecha está mostrando los campos null. PRODUCTO NO CONFORME
RF7.1 | HU032 | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita establecer qué campos de información de la Base de Datos pueden ver cada uno de los roles creados. | Web | Terminada |  | 2 | Alto | castillo lo esta revisando | No permite, PRODUCTO NO CONFORME
RF8 | HU033 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita descargar el documento “Respuesta Calidad del Bien” en formato PDF, al dar clic sobre cada polígono, esta funcionabilidad solo será para los usuarios internos que tengan ese permiso, (según el rol), pero a futuro se podrá habilitar a cualquier usuario, deberá ser parametrizable. Dentro de la Base de Datos se encuentra la ruta de acceso al documento PDF, la aplicación deberá permitir la visualización y descarga de dicho archivo al rol que tenga el permiso. | Web | No iniciada |  | 5 | Medio | Móvil y Web
RF8.1 | HU034 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita descargar el documento “Respuesta Calidad del Bien” en formato PDF, al dar clic sobre cada polígono, esta funcionabilidad solo será para los usuarios internos que tengan ese permiso, (según el rol), pero a futuro se podrá habilitar a cualquier usuario, deberá ser parametrizable. Dentro de la Base de Datos se encuentra la ruta de acceso al documento PDF, la aplicación deberá permitir la visualización y descarga de dicho archivo al rol que tenga el permiso. | Movil | No iniciada |  | 6 | Medio
RF9 | HU035 | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación permita parametrizar tipos de reportes ejemplo encerramiento ilegal. | Movil / Web | Terminada |  | 3 | Medio | La aplicación deberá permitir, además de los tipos de reporte ya establecidos (invasión o fraude), reportar por “Encerramiento ilegal” | No permite, no se ve la opción por ningun lado, ni en la versión móvil ni web. PRODUCTO NO CONFORME
RF9.1 | HU036 | Como usuario, necesito que la aplicación permita ingresar una observación en el formulario de reportes. | Movil / Web | En proceso |  | 3 | Medio | Funcionalidad iniciada pero debe que debe realizarce en el espring 4 debido a problemas con el arcGIS | De acuerdo a la obsercación registrada por Uds, no se realiza validación de este requerimiento, se hará en el Sprint 4
RF10 | HU037 | Como usuario, necesito que la aplicación permita mostrar una descripción de cada tipo de reportes en el formulario de reporte (Tooltips, audio, o texto). | Movil / Web | En proceso |  | 3 | Medio | Funcionalidad iniciada pero debe que debe realizarce en el espring 4 debido a problemas con el arcGIS | De acuerdo a la obsercación registrada por Uds, no se realiza validación de este requerimiento, se hará en el Sprint 4
RF11 | HU038 | Como usuario, necesito que la aplicación permita visualizar y/o descargar en formato Excel y/o PDF diversos informes (Definir los informes) sobre la información contenida en la Base de Datos con determinados filtros (Definir filtros) y selección de campos, consultas que deberán ser además visualizadas espacialmente. Esta opción estará disponible solo para determinados roles. | Movil / Web | No iniciada |  | 6 | Medio
RF12 | HU039 | Como usuario, necesito que la aplicación permita hacer consulta de predios por comuna (localidad) o barrio, visualizar geográficamente los límites de la consulta realizada (zoom al barrio o comuna (localidad)). | Movil / Web | terminada |  | 3 | Medio | 16-09-2019 La plataforma ArcGis se encuentra caida | A la fecha debería de estar implementada, no se logra hacer consultas de ningún tipo. PRODUCTO NO CONFORME
RF13 | HU040 | Como usuario, necesito que la aplicación permita capturar, editar y consultar la información de visitas técnicas realizadas a cada uno de los predios con construcciones. Solo para determinados roles. | Movil / Web | No iniciada |  | 5 | Medio | Definir con el cliente
RF14 | HU041 | Como usuario, necesito que la aplicación permita crear, modificar y consultar “Panoramas de Riesgo” sobre cada uno de los predios con construcciones, diligenciando formularios prediseñados con almacenamiento en base de Datos. Solo para determinados roles. Ver documento Anexo de “Panoramas de Riesgo”. | Movil / Web | No iniciada |  | 4 | Medio
RF15 | HU042 | Como usuario, necesito que la aplicación permita crear, modificar y consultar una o varias tareas asociadas a cada panorama de riesgo, calificarlas y realizar seguimiento de éstas. Solo para determinados roles. | Movil / Web | No iniciada |  | 5 | Medio
RF16 | HU043 | Como usuario, necesito que la aplicación permita generar alertas automáticas sobre el estado y/o fecha de cumplimiento de las tareas. Solo para determinados roles. | Movil / Web | No iniciada |  | 5 | Medio
RF17 | HU044 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita cargar una o varias fotos adjuntas, como prueba de los elementos inspeccionados durante el levantamiento del “Panorama de Riesgo”. | Web | No iniciada |  | 4 | Medio
RF17.1 | HU045 | Como usuario, necesito que la aplicación móvil cargar una o varias fotos tomadas desde el dispositivo, como prueba de los elementos inspeccionados durante el levantamiento del “Panorama de Riesgo”. | Movil | No iniciada |  | 4 | Medio
RF18 | HU046 | Como usuario, necesito que la aplicación permita realizar la valoración o puntuación de los factores de riesgo y su clasificación. Ver documento Anexo de “Panoramas de Riesgo”. | Movil / Web | No iniciada |  | 4 | Medio
RF19 | HU047 | Como usuario, necesito que la aplicación permita generar informes en Excel y/o PDF con estadísticas de la gestión de “Panoramas de Riesgo”: visitas realizadas, tareas con su estado y fecha de vencimiento, predios pendientes por visitar, matriz de riesgos con su respectivo gráfico, y programa gerencial de control de riesgos - Ver documento Anexo de “Panoramas de Riesgo”. | Movil / Web | No iniciada |  | 6 | Medio
RF20 | HU048 | Como usuario, necesito que la aplicación permita visualizar geográficamente aquellos predios con construcciones que cuentan o no con levantamiento de “Panorama de Riesgo”, Todo en una nueva capa o mapa llamada “Panoramas de Riesgo”. | Movil / Web | No iniciada |  | 6 | Medio
RF21 | HU049 | Como usuario, necesito que la aplicación permita visualizar geográficamente el mapa de riesgos con colores, indicando en que zonas del Municipio existe mayor riesgo según la información registrada. | Movil / Web | No iniciada |  | 6 | Medio
RF22 | HU050 | Como usuario, necesito que la aplicación permita reportar por invasión, fraude o encerramiento ilegal predios que aún No han sido identificados como predios propiedad del Municipio, mediante la geolocalización. |  | No iniciada |  |  | Medio | Definir con el cliente como se crea el reporte si el predio no existe
RF23 | HU051 | Como usuario, necesito que la aplicación permita filtrar predios por organismo y visualizarlos geográficamente. En la Base de Datos existe un campo que permite clasificarlos por organismo | Movil / Web | terminada |  | 3 | Medio | 16-09-2019 La plataforma ArcGis se encuentra caida | A la fecha debería de estar implementada, no se logra hacer consultas de ningún tipo. PRODUCTO NO CONFORME
RF24 | HU052 | Como usuario de la aplicación web, necesito que la aplicación valide los usuarios mediante un login | Web | Terminada |  | 1 | Medio |  | No existe ese número de requerimiento dentro del documento técnico.
RF25 | HU053 | Como usuario de la aplicación movil, necesito que la aplicación valide los usuarios mediante un login | Movil | Terminada |  | 1 | Medio |  | No existe ese número de requerimiento dentro del documento técnico.
RF26 | HU054 | Propuesta MER de los modulos de Sibica y Gestion de riesgos | Movil / Web | terminada |  | 3 | Medio |  | Se revisa MER enviado, desafortunadamente no viene muy biuen documentado ni tampoco se realizó una clara sociualización del mismo, tampoco se presentó junto con los prototipos interactivos al tiempo, en lo que logro revisar y de acuerdo al documento de Panormas de riesgo entregado junto con el documento técnico, el panorama de riesgo debería tener un campo para cargar una fotografía del bien inmueble al que se le va a realizar dicho panorama. Dentro de la tabla panorama de riesgo, existe campo llamado usurio_responde y ésta es una llave foranea a la tabla usuario, NO debería ser llave foránea. el campo denominado clasificación es para almacenar la calificación, por que no lo nombran de igual manera, osea: calificación? No comprendo que se almacena en calsificación, por qué los campos valor_menor y valor_mayor?, MER no está bien documentado, tampoco hay clara explicación o socialización del mismo. La calificación donde se refiere a las variables de exposición, severidad, etc, hace referencia al riesgo como tal y NO al Panorama, sin embargo en el MER propuesto relacionan la tabla e calificación con la tabla Panorama, en lugar de relacionarla con tareas...
ET01 | HU055 | Pruebas de rendimiento y de uso | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET02 | HU056 | Entregar código fuente | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET03 | HU057 | Otorgar los derechos de autor… | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET04 | HU058 | Posicionar o subir la aplicación a las tiendas … | Movil / Web | No iniciada |  | 6 | Medio
ET05 | HU059 | Crear y ejecutar la campaña publicitaria … | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET06 | HU060 | Entregar manual Técnico y manual de usuario | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET07 | HU061 | Se debe entregar la documentación con los resultados de la auditoría de seguridad efectuada | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET08 | HU062 | Se deberán elaborar prototipos interactivos de alta fidelidad (tales como mockup)… | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET09 | HU063 | Las pautas WCAG de la W3C | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET10 | HU064 | Cumplir con la norma NTC 5854, sobre accesibilidad | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET11 | HU065 | La aplicación debe considerar el acceso a población con discapacidad visual y/o auditiva | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET12 | HU066 | Widgets que permiten que el contenido sea accesible | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET13 | HU067 | Las URLS amigables deben ser únicos. | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET14 | HU068 | Validación del código con W3C. | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET15 | HU069 | Cumplimiento de las 10 heurísticas de Nielsen | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET16 | HU070 | El sistema debe ser responsivo | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET17 | HU071 | El sistema implementado debe funcionar correctamente en todos los navegadores | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET18 | HU072 | La plataforma debe ser auditada en cuanto a capacidad (prueba de estrés) y seguridad | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET19 | HU073 | Se deben guardar siempre las transacciones hechas por los usuarios para posterior auditoría | Movil / Web | No iniciada |  | 3 | Medio |  | De acuerdo a lo que logro visualizar, ya que no lo han entregado documentado por ningun lado antes de su ejecución en BD, veo que han crado un trigger para control de auditoria, en éste solo se invlucra ciertas tablas, pero no todas, qué pasa con las demas tablas: terreno, construcción, avaluos, etc? Veo también que me inhabilitaron para editar las tablas por BD que tienen asociadas al trigger, por qué?
ET20 | HU074 | Mantener buenas prácticas de seguridad, ...se deberá informar cual es la metodología o norma seleccionada el desarrollo seguro | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET21 | HU075 | Se deberá informar las especificaciones técnicas de sistema operativo y librerías | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET22 | HU076 | Definir y documentar los permisos exactos de los usuarios del sistema operativo | Movil / Web | No iniciada |  | 4 | Medio
ET23 | HU077 | Definir y documentar los permisos que requiere la aplicación sobre los archivos y directorios del servidor | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET24 | HU078 | Definir tipo y tamaño de archivos recomendado para subir al sistema de forma segura y que se obligue a usar sintaxis adecuada | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET25 | HU079 | La administración del sistema y la carga de archivos por parte de los administradores debe realizarse únicamente desde la red interna | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET26 | HU080 | El sistema debe quedar abierto a implementaciones de controles criptográficos … | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET27 | HU081 | La arquitectura de la solución debe estar separada por capas: Front end … | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET28 | HU082 | No se debe permitir el envío o cambio de parámetros por URL … | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET29 | HU083 | Para los formularios públicos de entrada y consulta de datos, la comunicación entre la aplicación y la base de datos será a través de servicios … | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET30 | HU084 | Los desarrollos de sistemas de información deben construirse con una arquitectura SOA orientada a servicios (Rest, SOAP) … | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio
ET31 | HU085 | Se deberán realizar mesas de trabajo durante el diseño, desarrollo e implementación del sistema … | Movil / Web | No iniciada |  | 7 | Medio

## Pendientes
Nota: En los hallazgos reportados se recomiendo realizar pruebas de aceptación solamente a los registros que se encuentren en estado "Validado" , los cuales seran agrupado en la tabla de hallazgos solucionados.
Hallazgos solucionados
Id | Pendiente | Responsable | Estado (Validado) | Severidad | Observacion | Prueba de aceptación | Observacion
H001 | El campo nombre del usuario tiene que validar que sea solo letras, tener en cuentas los demás campos | Ever Hidalgo | Validado | Funcional
H002 | Los usuarios no necesitan la identificación | Ever Hidalgo | Validado | Mejora
H003 | Mensaje que diga que no están la totalidad de los predios | Diego Castillo | Validado | Presentación | Validación en Web
H004 | En el login quitar la palabra password y colocar contraseña. | Ever Hidalgo | Validado | Presentación
H005 | Error en el mensaje inicial de la aplicación | Diego Castillo | Validado | Presentación
H006 | Pantalla o CRUD de campos no va por qué se va a alimentar por base de datos. | Ever Hidalgo | Validado | Mejora
H007 | Wilmar solicita que por usabilidad los permisos estén en el mismo formulario de los roles. | Ever Hidalgo | Validado | Mejora
H008 | En la creación de usuarios agregar un campo más para la confirmación de la contraseña que se asignará. | Ever Hidalgo | Validado | Mejora
H009 | La sesión no se está terminado pasados los 5 min. | Ever Hidalgo | Validado | Funcional
H010 | El mapa base tiene que ser Street | Jose Garcia | Validado | Presentación
H011 | Que el punto inicial sea el cam | Jose Garcia | Validado | Mejora
H012 | El mapa tiene que ocupar toda la pantalla sin espacios. | Diego Castillo | Validado | Presentación
H013 | Esta lento en el proceso de logeo | Ever Hidalgo | Validado | Funcional
H014 | WEB - El mensaje inicial que dice que “la totalidad de predios no está” debe ser igual al de la anterior aplicación. En el mismo nodal quitar el título de “advertencia” y poner “Apreciado Usuario”. | Diego Castillo | Validado | Presentación
H015 | WEB - Quitar el título que está pintado en el PHP puesto que ya lo tiene el arcGIS. Igual en los diseños. | Diego Castillo | Validado | Presentación
H016 | Orden de capas: 1 Punto, 2 Línea, 3 Polígono, 4 Construcción, 5 Terreno | Jose Garcia | Validado | Presentación
H017 | Colores en los polígonos | Jose Garcia | Validado | Presentación
H018 | De entrada solo se muestra la capa de terrenos, las demás capas tienen que aparecer apagadas. | Jose Garcia | Validado |  | Cuando se activen estas capas y dependiendo del zoom del mapa, la aplicación debería agrupar los amoblamientos tal como lo hace la actual aplicación, comportamiento mostrado en la app actual.
H019 | El relleno del color de los predios tiene que tener una transparencia igual como se muestra en la anterior aplicación. | Jose Garcia | Validado |  | Solo web
H020 | Las construcciones se definen en el mapa como negras pero debe tener un relleno con trasparencia. | Jose Garcia | Validado
H021 | La búsqueda de los predios debe hacerse a pedido para no traer todo de una vez. | Jose Garcia | Validado
H022 | Corregir el orden de los filtros en el arcGIS primero el de predios del municipio. | Jose Garcia | Validado
H023 | La búsqueda de organismos en el arcGIS debe hacerse por nombre. | Jose Garcia | Validado
H024 | La búsqueda en el arcGIS del barrio que sea por nombre y no por código. | Jose Garcia | Validado |  | Cuando relaciono la tabla barrios y comuna el ArcGis saca un error
H025 |  | Jose Garcia | Validado
Hallazgos pendientes
Id | Pendiente | Responsable | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Severidad | Observacion |  | Observacion 04/10/2019
H001 | Acomodar el desarrollo para que este o sea responsivo, el mapa no se adapta al tipo de pantalla. | Diego Castillo | Terminada | Presentación
H002 | Validar que solo sean 28 organismos, validar por cantidad de caracteres 6 dígitos | Ever Hidalgo | Terminada | Funcional |  |  | deben ser maximo de seis caracteres, existe la UAEGBS que tiene solo cuatro digitos: 4181, ésta no está saliendo en los desplegables…
H003 | El botón de módulos y permisos no funciona | Ever Hidalgo | Terminada | Funcional
H004 | Creación de tabla de auditorias | Diego Castillo | Terminada |  |  |  | No documentada, tampoco tengo información del trigger implementado
H005 | Mostrar u ocultar todos los campos dependiendo del rol, conectar con la permiso logia con los campos de ArcGis |  |  | Funcional | Se esta investigando como se realiza esta integracion con el ArcGis |  | Esto ya debería de estar implementado, deben definir para cuándo, en qué fecha lo entregan o incluirlo en otro Sprint
H006 | Orden de los filtros (que primero aparesca en el arcGis el filtro de busqueda por numero de predio) |  |  | Presentación | No se entiende el pendiente |  | No se entiende el pendiente
H007 | Nombre de los filtros (Amoblados) | Jose Garcia | Terminada |  | Preguntar como se van a nombrar cada uno |  | Preguntar como se van a nombrar cada uno Los tipos de amoblamiento son: linea, punto, poligono. En tipo linea están los senderos, rios, etc, en tipo punto están los arboles, lamparas, postes, etc. Recomiendo reunirse con la ingeniera Rommy Andrea palacios para mayor claridad.
H008 | Tener en cuenta los amoblados de tipo de línea y punto | Jose Garcia | No iniciada |  | No se entiende el pendiente |  | No se entiende el pendiente
H009 | No esta logeando con el directorio activo | Ever Hidalgo | Terminada | Funcional |  |  | No funciona
H010 | El diseño de la plantilla del arcGIS debe ser igual a la que diseñó Wilmar. | Jose Garcia | En proceso |  | Dejar los nombres y plantillas que se esten utilizando en el ArcGis |  | No está completo, por ejemplo el Gadget para escoger el mapa Base NO aparece ni en la versión web, ni en la movil, éste se había dejado en la plantilla dentro del portal, pero la quitaron, ya No está.
H011 | Aplicación movil - El mensaje inicial que dice que “la totalidad de predios no está” debe ser igual al de la anterior aplicación. En el mismo nodal quitar el título de “advertencia” y poner “Apreciado Usuario”. | Jose Mulato | Terminada |  |  |  | falta en móvil
H012 | Aplicación movil - Quitar el título que está pintado en el PHP puesto que ya lo tiene el arcGIS. Igual en los diseños. | Jose Mulato | Terminada |  | Banner interactivo |  | falta en móvil
H013 | Los header de los modales de color (azul o verde dependiendo del color que se seleccione para la plantilla del arcGIS) | Ever Hidalgo | Terminada |  |  |  | ok, solo web, falta los header de los modales de color (azul o móvil
H014 | El formulario de tablas No va…. | Ever Hidalgo | Terminada |  | Debe dejarse parametrizado como es |  | Aún no está parametrizado, en BD no existe información…
H015 | Cuando se envíe objetos nuevos para creación en la base de datos enviar los permisos que se asignaran. | Ever Hidalgo | No iniciada |  | Mas que una tarea es una recomendación |  | Mas que una tarea es una recomendación
H016 | El directorio activo no funciona con los usuarios de Ronny y Wilmar. | Ever Hidalgo | Terminada |  |  |  | Solo funciona con el usuario wilmar…, los demás usuarios NO funcionan
H017 | No aparece la dependencia de bienes y servicios, por favor agregarla para que aparezca en el listado. | Ever Hidalgo | No iniciada |  | Agregar filtros a las dependencias |  | No aparece aún.
H018 | Módulo de permisos al campo no funciona. | Diego Castillo | En proceso |  |  |  | ok
H019 | Permisología. No funciona. En las opciones del PHP. | Diego Castillo | Terminada |  | se le envio correo a wilmar para que el haga la gestion |  | se le envio correo a wilmar para que el haga la gestion. No comprendo, como así?
H020 | Wilmar solicita que en la aplicación se le cree un usuario super Admin quemado. | Ever Hidalgo | No iniciada |  | Luis Miguel desglosara este pendiente |  | Luis Miguel desglosara este pendiente
H021 | Acomodar el desarrollo para que este o sea responsivo, el mapa no se adapta al tipo de pantalla. | Jose Garcia | En proceso |  | Revisar filtros de las consultas anteriores como activo y demas |  | Revisar filtros de las consultas anteriores como activo y demas
H022 | Todos los filtros que tiene para búsqueda reducirlo a uno y que busque en todas las capas. | Jose Garcia | No iniciada |  | El ArcGis no me permite esto en la busqueda normal reunirme con Wilmar y definir |  | El ArcGis no me permite esto en la busqueda normal reunirme con Wilmar y definir
H023 | Guardar consultas que se manjen | Jose Garcia | Terminada |  | se le envio correo a wilmar para programar una reunion de contextualizacion |  | se le envio correo a wilmar para programar una reunion de contextualizacion No comprendo...
Actividades pendientes
Id | Pendiente | Responsable | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Observacion | Observacion 04/10/2019
A001 | Crear un Sprint 7 para documentación y otros entregables | Jose Garcia | Terminada | Pendiente la lista por parte de Wilmar | Pendiente la lista por parte de Wilmar Esto lo deben hacer Uds desde el documento técnico, no es mi responsabilidad. OJO…
A002 | Pedir un server php 7 para producción y con salida | Luis Miguel | Terminada | se le envio correo a wilmar para que el haga la gestion | se le envio correo a wilmar para que el haga la gestion. El documento se elaboro desde el pasado martes, está en borrador porque la Directora Técnica de la Unidad renunció a su cargo y ella es quien debe firmar el documento para DATIC, estoy a la espera de que asignen un nuevo director., por eso se recomendó desde un principio realizar la planeación y revisar cuáles eran todos los requerimientos que se deben pasar a DATIC para hacerlos en un solo oficio y desde un principio, espero que el día de hoy se pueda pasar para firma del nuevo director.
A003 | Listado de entregables no funcionales por parte de Wilmar | Wilmar | Terminada |  | No es mi responsabilidad, para eso está el documento técnico.
A004 | Simulador para móvil | Jose Mulato | Terminada |  | Ya lo tengo insatlado
A005 | Prototipos | Luis Miguel | En proceso | Sigue en proceso porque se estan desarrollando funcionalidades nuevas | Los prototipos deben presentarse ANTES de iniciar el desarrollo y se deben socializar con los líderes del proceso acá en la Alcaldía, Uds No han presentado todos los prototipos o diseño del sistema, los pocos que han pasado No los han socializado, y a parte de todo, empezaron el desarrollo y luego los prototipos.
A006 | Corregir el Mockup de Login. | Luis Miguel | Terminada |  | ok
A007 | Se debe agregar un Mockup de la funcionalidad de permisos. | Luis Miguel | Terminada |  | Lo que les he dicho, primero realizaron el desarrollo y luego el diseño cuando debe ser al contrario, aún asi en el prototipo presentado se les pidió integrar en una sola interfaz la creación de rol y la asignación e permisos, Mockup y desarrollo No corregidos aún.
A008 | Hacer Mockups de las funcionalidades del arcGIS (los filtros) | Luis Miguel | En proceso | Agregar version final de los permisos | Agregar version final de los permisos
A009 | Debe documentarse las rutas donde se van a guardar las imágenes. | Luis Miguel | Terminada | se le envia correo a wilmar para que habilite los permisos | se le envia correo a wilmar para que habilite los permisos Correo contestado, se indicó que el actual usuario (sibik) tiene todos los permisos sobre los mencionados directorios (wrx)
A010 | El los muckups deben definirse iconos de los botones del menú. | Luis Miguel | No iniciada |  | Esto debe hacerse ANTES DE INIICAR EL DESARROLLO, ya que es algo que debe definirse en la etapa de diseño junto con el cliente
A011 | Reunion panorama de riesgos (miguel, castillo , ever) | Luis Miguel | Terminada | reunion para definir panorama de riesgos interfaz y funcionamiento; ya se tubo la reunion falto jose mulato | reunion para definir panorama de riesgos interfaz y funcionamiento; ya se tubo la reunion falto jose mulato Estas reuiones deberían ser presenciales, en la guia o documento técnico se pide que uds deben realizar mesas de trabajo y realizar ACTAS, por favor enviar las actas.
| Wilmar solicita que ascienda los errores de base de datos. | Ever Hidalgo | No iniciada |  | ok
Note on G8: kely garzon: Si: Cuando el hallazgo funciona correctamente. No: Cuando se evidencia inconsistencia en el hallazgo reportado.
Note on H8: kely garzon: Observación referente a la prueba de aceptación realizada.

## SB1
SPRINT BACKLOG - SPRINT 1
ID Alcaldia | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
RFE1 |  | Como usuario, necesito poder visualizar cada polígono que representa un predio, ubicado en el mapa de Cali a partir de sus coordenadas geográficas tomadas de una Base de Datos PostgreSQL alojada en un servidor de la UAEGBS, con la finalidad de visualizar geográficamente todos los predios de uso público y Fiscal en el mapa de la ciudad de Santiago de Cali.
| T001 | Crear pantalla de consulta | Terminada | Diego Castillo
| T002 | Crear consulta de base de datos | Terminada | Diego Castillo
| T003 | Crear servicio rest | Terminada | Diego Castillo
| T004 | Crear conexión con el Argis | Terminada | Diego Castillo |  | 06-09-2019 Se han presentado inconvenientes con la conexión de la db por arcgis ya solo hasta hoy fue posible realizar el archivo de configuración para dicha conexión
RFE1.1 |  | Como usuario, necesito poder visualizar aplicativo movil cada polígono que representa un predio, ubicado en el mapa de Cali a partir de sus coordenadas geográficas tomadas de una Base de Datos PostgreSQL alojada en un servidor de la UAEGBS, con la finalidad de visualizar geográficamente todos los predios de uso público y Fiscal en el mapa de la ciudad de Santiago de Cali.
| T001 | Consumir servicio rest para optener la informacion de cada poligono y enviarlos al Argis para visualizarlos | Terminada | Jose Mulato |  | 06-09-2019 Se han presentado inconvenientes con la conexión de la db por arcgis ya solo hasta hoy fue posible realizar el archivo de configuración para dicha conexión
RFE10 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita advertir que la información mostrada actualmente no corresponde a la totalidad de predios del Municipio ya que se está actualizando constantemente.
| T001 | Generar alerta mostrando la información correspondiente | Terminada | Ever Hidalgo
RFE10.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita advertir que la información mostrada actualmente no corresponde a la totalidad de predios del Municipio ya que se está actualizando constantemente.
| T001 | Generar alerta mostrando la información correspondiente | Terminada | Jose Garcia
RF2 |  | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita la creación, edición, activación e inactivación de usuarios: Conforme a lo expuesto en el requerimiento RF1, se requiere que la aplicación permita crear, editar, activar e inactivar a un usuario y asignarle un determinado rol, dicha información reposará en la Base de Datos de la aplicación.
| T001 | Realizar modulo para gestionar la permisologia para roles | Terminada | Diego Castillo
| T002 | Realizar modulo para gestionar los roles de un usuario | Terminada | Diego Castillo
RF3 |  | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita la creación, edición, activación e inactivación de roles de usuario y asignarle permisos de visualización o consulta, creación y edición sobre las distintas funcionalidades que ofrece el sistema.
| T001 | Crear CRUD de roles | Terminada | Diego Castillo
RF24 |  | Como usuario de la aplicación web, necesito que la aplicación valide los usuarios mediante un login
| T001 | Crear formulario | Terminada | Diego Castillo
| T002 | Llamado al servicio de validacion | Terminada | Diego Castillo
| T003 | Generar autorizacion | Terminada | Diego Castillo
RF25 |  | Como usuario de la aplicación movil, necesito que la aplicación valide los usuarios mediante un login
| T001 | Crear formulario | Terminada | Nestor Ordoñez
| T002 | Llamado al servicio de validacion | Terminada | Nestor Ordoñez
| T003 | Generar autorizacion | Terminada | Nestor Ordoñez

## SB2
SPRINT BACKLOG - SPRINT 2
ID Alcaldia | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
RFE2 |  | Como usuario, necesito que la aplicación me permita buscar un determinado predio y posicionarlo en el mapa, a través de cualquiera de los siguientes criterios de búsqueda: Dirección, Matricula Inmobiliaria y Número Predial. También permite visualizar en el mapa varios predios según el criterio de búsqueda: Barrio, Comuna, con la finalidad de facilitar la ubicación de cada predio. |  | 09-09-2019 Invetigando el manejo de filtros con ArcGis 16-09-2019 Se estan identificando los campos para los filtros, el servidor el dia de hoy se encuentra caido 23-09-2019 Se agregan los filtros, no se ha podido enlazar la tabla barrios con ArcGis
| T001 | Crear filtros de busqueda en la pantalla | En progreso | Jose Garcia
| T002 | Crear filtros en la consulta de base de datos | En progreso | Jose Garcia
| T003 | Crear servicio rest con los filtros | En progreso | Jose Garcia
| T004 | Mandar parametros al Argis para su filtro respectivo | En progreso | Jose Garcia
| T005 | Consumir servicio de tipos de amoblamiento | En progreso | Jose Garcia
| T006 | Consumir Icono para pintar en el mapa | En progreso | Jose Garcia
RF1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita el logueo independiente del Directorio Activo: Se requiere que además del logueo en el Directorio Activo, la aplicación permita el ingreso o inicio de sesión a funcionarios, a partir de los datos registrados en la Base de Datos de la aplicación.
| T001 | Realizar CRUD de roles | Terminada | Diego Castillo
| T002 | Realizar CRUD de usuarios | Terminada | Diego Castillo
| T003 | Realizar CRUD de de tablas | Terminada | Diego Castillo
| T004 | Realizar CRUD de campos | Terminada | Diego Castillo
| T005 | Validar a que tablas y que campos de esta, tiene permisos un rol determinado | Terminada | Diego Castillo
| T006 | Validar la permisologia del usuario, de acuerdo a los roles que posee | Terminada | Diego Castillo
RF4 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita gestionar automáticamente el cierre de cesión transcurrido cinco (5) minutos de inactividad.
| T001 | Validar la inactividad del usuario en sesion | Terminada | Diego Castillo
| T002 | Cerrar session despues de trascurrido el tiempo estipulado | Terminada | Diego Castillo
RF5 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita bloquear al usuario cuando tenga más de tres (3) intentos fallidos de logueo.
| T001 | Validar la cantidad de veces que el usuario falla al iniciar sesion | Terminada | Ever Hidalgo
| T002 | Cuando los intestos fallidos lleguen a la cifra estpulada, pasar el estado del usuario, a usuario bloqueado | Terminada | Ever Hidalgo
RF7 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita mostrar u ocultar otros campos de información alfanumérica de la base de Datos y restringir su visualización por roles. |  | 07-09-2019 Se esta investigando como interactuar con los permisos en el arcGis Desktop
| T001 | Validar a la hora de consultar, que campos puede visualizar el usuario en sesion, de acuerdo a los roles que este contenga | Terminada | Diego Castillo
| T002 | Mostrar al usuario solo los campos permitidos., de acuerdo a los roles que contenga. | Terminada | Diego Castillo
RS2 |  | Al consultar la información alfanumérica sobre un predio localizado geográficamente, la aplicación deberá mostrar solo aquellos campos de información que tienen datos, deberá omitir aquellos campos null. |  | 23-09-2019 La actividad se encuentra al 50%
| T001 | Validar a la hora de consultar predios, que campos se encuentran con valor null | En proceso | Ever Hidalgo
| T002 | Omitir en la visualizacion aquellos campos del predio que contengan null como valor | En proceso | Ever Hidalgo
RF7.1 |  | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación permita establecer qué campos de información de la Base de Datos pueden ver cada uno de los roles creados.
| T001 | Realizar modulo para gestionar la permisologia para roles | Terminada | Diego Castillo
RFE4.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita visualizar información alfanumérica de un determinado predio (al dar clic sobre su polígono), con los siguientes campos: Mensaje Usuario, Número Predial terreno, Número Predial Construcción, Dirección Oficial, Tipo de Bien, Nombre del Proyecto Urbanístico, Nombre área Cedida, Nombre Construcción, Área Edificada, Dirección Construcción, Matricula Inmobiliaria, Área Cedida, Nombre Común, con la finalidad de tener la información disponible. |  | 09-09-2019 Por el momento se muestra en un modal los id de las tablas, falta generar mas informacion
| T001 | maquetar popup para visualizar campos anteriormente nombrados | terminado | Jose Mulato
| T002 | capturar evento onclick sobre poligono | terminado | Jose Mulato
| T003 | Consumir rest de la informacion de este predio | terminado | Jose Mulato
| T004 | Pintar datos de la respuesta del rest en el popur de mostrar informacion | terminado | Jose Mulato
RF1.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita el logueo independiente del Directorio Activo: Se requiere que además del logueo en el Directorio Activo, la aplicación permita el ingreso o inicio de sesión a funcionarios, a partir de los datos registrados en la Base de Datos de la aplicación.
|  | Consumir los servicios realiados y direccionar en movil | Terminada | Nestor Ordoñez
RFE6 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil me ubique dentro del mapa haciendo uso de su GPS. |  | 09-09-2019 Esta funcionalidad esta embedida en la plantilla del ArcGis, solo se necesita activar el posicionamiento y presionar el icono de mi ubicación
| T001 | Solicitar al movil acceder a su ubicación | Terminada | Jose Garcia
| T002 | Mandar ubicación actual al Argis | Terminada | Jose Garcia
RFE3.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil me permita visualizar la foto del predio consultado a través Street View[1] de Google, con la finalidad de ver la imagen real del predio consultado. |  | 09-09-2019 No se ha iniciado ya que es una investigacion de como integrar ArcGis con Google y por el momento no es tan importante, se propone mover esta atividad a un Sprint posterior
| T001 | Investigar como conectar Argis con google | En proceso | Jose Mulato
| T002 | Conectar o comunicar la aplicación con Google | En proceso | Jose Mulato

## SB3
SPRINT BACKLOG - SPRINT 3
ID Alcaldia | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
RFE2.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil me permita buscar un determinado predio y posicionarlo en el mapa, a través de cualquiera de los siguientes criterios de búsqueda: Dirección, Matricula Inmobiliaria y Número Predial. También permite visualizar en el mapa varios predios según el criterio de búsqueda: Barrio, Comuna, con la finalidad de facilitar la ubicación de cada predio. |  | 16-09-2019 La plataforma ArcGis se encuentra caida
| T001 | Crear filtro con las opciones de predio anteriormente mensionadas. | En proceso | Jose Garcia
| T002 | Enviar post a servicio para consulta de predios aplicando el filtro seleccionado | En proceso | Jose Garcia
| T003 | tomar la respuesta de la peticion y pintar coordenadas en mapa | En proceso | Jose Garcia
RFE4 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita visualizar información alfanumérica de un determinado predio (al dar clic sobre su polígono), con los siguientes campos: Mensaje Usuario, Número Predial terreno, Número Predial Construcción, Dirección Oficial, Tipo de Bien, Nombre del Proyecto Urbanístico, Nombre área Cedida, Nombre Construcción, Área Edificada, Dirección Construcción, Matricula Inmobiliaria, Área Cedida, Nombre Común, con la finalidad de tener la información disponible.
| T001 | Consultar la informacion pertinente del predio seleccionado | terminado | Jose Garcia
| T002 | Pintar en un tooltip los campos a los que el usuario tenga permiso, de acuerdo a los roles que este posea. | terminado | Jose Garcia
RFE7 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita conocer las zonas verdes que están dentro de un radio aproximado de 400 mts de su ubicación actual.
| T001 | Consultar mediante la pocision actual, los zonas verdes ubicadas a maximo 400 metros a la redonda | Terminada | Jose Garcia
RFE7.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita conocer las zonas verdes que están dentro de un radio aproximado de 400 mts de su ubicación actual.
| T001 | Enviar peticion con la posicion actual | Terminada | Jose Garcia
| T002 | Recibir datos de respuesta de la peticion | Terminada | Jose Garcia
| T003 | Pintar datos recibidos con algo representativo en las zonas verdes con un radio de 400 metros | Terminada | Jose Garcia
RFE8 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita al momento de reportar invasión o fraude colocar dentro del polígono del predio, un icono representativo de dicha situación, y cuando la situación de invasión o fraude ha sido resuelta, la aplicación coloca el escudo de la alcaldía.
| T001 | Identificar que predios se encuentran reportados con irregularidad de invasion o fraude | No iniciada | Ever Hidalgo
| T002 | Pintar icono que represente dicha irregularidad | No iniciada | Ever Hidalgo
| T003 | Pintar icono del escudo de la alcaldia a aquellos predios que no presenten irregulidad alguna activa | No iniciada | Ever Hidalgo
RFE8.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita al momento de reportar invasión o fraude colocar dentro del polígono del predio, un icono representativo de dicha situación, y cuando la situación de invasión o fraude ha sido resuelta, la aplicación coloca el escudo de la alcaldía.
| T001 | Consumir rest con los iconos representativos | En proceso | Jose Mulato
| T002 | logica que permita marcar un poligono con un icono mediante evento onclik | En proceso | Jose Mulato
| T003 | Timertask que permita estar consultando rest de los predios que ya fueron solucionados | En proceso | Jose Mulato
| T004 | Recibir datos de respuesta de la peticion | En proceso | Jose Mulato
| T005 | colocar logo de la alcaldia en predios solucionados | En proceso | Jose Mulato
RF9 |  | Parametrizar tipos de reportes encerramiento ilegal. En la base de datos
| T001 | Registro en base de datos | No iniciada | Diego Castillo |  | Esta actividad solo es poner un nuevo tipo de irregularidad, preguntar bien si hay que realizar el crud
RF9.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita ingresar una observación en el formulario de reportes.
| T001 | Al consultar las irregularidades de un predio, y seleccionar alguna, se debe visualizar su detallado y un campo observacion para estipular aluna descripcion del cliente. | No iniciada | Diego Castillo
RF10 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita mostrar una descripción de cada tipo de reportes en el formulario de reporte (Tooltips, audio, o texto).
| T001 | Al pintar el formulario de repotes y escoger el tipo de reporte, en la parte superior se debe pintar un texto que describa sobre ese tipode reporte. | No iniciada | Diego Castillo
| T002 | Se debe reproducir un audio definido para la descripcion deal tipo de report | No iniciada | Diego Castillo |  | Definir si es audio o mejor un texto explicativo
RF6 |  | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita crear, editar, activar e inactivar tipos de amoblamientos y definir su icono para la representación gráfica, los cuales toma de la base de datos.
| T001 | Realizar CRUD para tipo de amoblamiento | No iniciada | Ever Hidalgo
RF23 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita filtrar predios por organismo y visualizarlos geográficamente. En la Base de Datos existe un campo que permite clasificarlos por organismo |  | 16-09-2019 La plataforma ArcGis se encuentra caida
| T001 | Realizar filtro | Terminada | Jose Garcia
RF12 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita hacer consulta de predios por comuna (localidad) o barrio, visualizar geográficamente los límites de la consulta realizada (zoom al barrio o comuna (localidad)). |  | 16-09-2019 La plataforma ArcGis se encuentra caida
| T001 | Pintar filtro con las opcione mencionadas anteriormente. | En proceso | Jose Garcia
| T002 | Consultar predios que correspondan a dicho filtro | En proceso | Jose Garcia
| T003 | Pintar e el mapa los predios consultados y permitir hacer zoom | En proceso | Jose Garcia
RF26 |  | Propuesta MER de los modulos de Sibica y Panorama de riesgo de riesgos |  | ya wilmar ejecutó el script
| T001 | Modelado | terminada | Diego Castillo Ever Hidalo
ET19 |  | Se deben guardar siempre las transacciones hechas por los usuarios para posterior auditoría | En proceso
Ever Hidalgo

## SB4
SPRINT BACKLOG - SPRINT 4
ID Alcaldia | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
RFE3 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web me permita visualizar la foto del predio consultado a través Street View[1] de Google, con la finalidad de ver la imagen real del predio consultado.
| T001 | Investigar como conectar Argis con google | No iniciada | Diego Castillo
| T002 | Conectar o comunicar la aplicación con Google | No iniciada | Diego Castillo
RF4.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita gestionar automáticamente el cierre de cesión transcurrido cinco (5) minutos de inactividad.
| T001 | Consumir Servicio de login el cual debe traer el tiempo de expiracion del token | No Iniciada | Jose Mulato
| T002 | Crear logica para cerrar sesion transcurrido tiempo de inactividad | No Iniciada | Jose Mulato
RF14 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita crear, modificar y consultar “Panoramas de Riesgo” sobre cada uno de los predios con construcciones, diligenciando formularios prediseñados con almacenamiento en base de Datos. Solo para determinados roles. Ver documento Anexo de “Panoramas de Riesgo”.
| T001 | Crear panorama de riesgo, de acuerdo al factor de riesgo que este pertenesca | No iniciada | Ever Hidalgo
| T002 | Consultar panoramas de riesgo | No iniciada | Ever Hidalgo
| T003 | Modificar panorama de riesgo | No iniciada | Ever Hidalgo
RF17 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita cargar una o varias fotos adjuntas, como prueba de los elementos inspeccionados durante el levantamiento del “Panorama de Riesgo”.
| T001 | Pintar campo para adjuntar imágenes | No iniciada | Diego Castillo
| T002 | Cargar imágenes adjuntas al campo y almacenarlas en el servidor, relacionandolas con el panorama de riesgo | No iniciada | Diego Castillo
RF17.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación móvil cargar una o varias fotos tomadas desde el dispositivo, como prueba de los elementos inspeccionados durante el levantamiento del “Panorama de Riesgo”.
| T001 | Logica para permitir el evento onFile del dispositivo | No Iniciada | Jose Mulato
| T002 | Convertir foto al algoritmo de encriptacion con el cual se va guardar | No Iniciada | Jose Mulato
| T003 | Enviar post con la foto tomada | No Iniciada | Jose Mulato
RF18 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita realizar la valoración o puntuación de los factores de riesgo y su clasificación. Ver documento Anexo de “Panoramas de Riesgo”.
| T001 | Consultar factores de riesgo | No Iniciada | Ever Hidalgo
| T002 | Aplicar valoracion al factor de riesgpo | No Iniciada | Ever Hidalgo
ET22 |  | Definir y documentar los permisos exactos de los usuarios del sistema operativo | En proceso
castillo
RF15 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita crear, modificar y consultar una o varias tareas asociadas a cada panorama de riesgo, calificarlas y realizar seguimiento de éstas. Solo para determinados roles.
| T001 | Crear tarea para un panorama de riesgo | No iniciada | Diego Castillo
| T002 | Consultar tareas de un panorama de riesgo | No iniciada | Diego Castillo
| T003 | Editar tareas de un panorama de riesgo | No iniciada | Diego Castillo
| T004 | Calificar tareaas de un panorama de riesgo | No iniciada | Diego Castillo
RF16 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita generar alertas automáticas sobre el estado y/o fecha de cumplimiento de las tareas. Solo para determinados roles.
| T001 | Consultar que tareas de panoramas de riesgos estan proximas a vences | No iniciada | Ever Hidalgo
| T002 | Notificar a los usuarios encargados sobre las tareas se panoramas de riesgo, que estan proximas a vencer | No iniciada | Ever Hidalgo

## SB5
SPRINT BACKLOG - SPRINT 5
ID Alcaldia | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
RFE9 |  | Como usuario web, necesito que la aplicación permita consultar manual de uso dependiendo del rol.
| T001 | Pintar en el menu, la opcoin para visualizar el manual de uso | No iniciada | Diego Castillo
| T002 | Descargar o visualizar el manual de uso | No iniciada | Diego Castillo
RFE9.1 |  | Como usuario movil, necesito que la aplicación permita consultar manual de uso dependiendo del rol.
| T001 | Consumir servicio de roles y permisos | No iniciada | Jose Garcia
| T002 | Maquetar todo el menu de navegacion condicionado a los roles y permisos existentes segun el MER que se implementara para esta funcionalidad | No iniciada | Jose Garcia
RF8 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita descargar el documento “Respuesta Calidad del Bien” en formato PDF, al dar clic sobre cada polígono, esta funcionabilidad solo será para los usuarios internos que tengan ese permiso, (según el rol), pero a futuro se podrá habilitar a cualquier usuario, deberá ser parametrizable. Dentro de la Base de Datos se encuentra la ruta de acceso al documento PDF, la aplicación deberá permitir la visualización y descarga de dicho archivo al rol que tenga el permiso.
| T001 | Consultar las opciones a las que tiene permiso el usuario al dar clic en el poligono de | No iniciada | Ever Hidalgo
| T002 | Pintar opcion de descarga de documentos | No iniciada | Ever Hidalgo
| T003 | Pintar modal con los documentos a los que tiene permiso | No iniciada | Ever Hidalgo
| T004 | Descargar el documento que el usuario seleccione en el modal | No iniciada | Ever Hidalgo
RF8.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita descargar el documento “Respuesta Calidad del Bien” en formato PDF, al dar clic sobre cada polígono, esta funcionabilidad solo será para los usuarios internos que tengan ese permiso, (según el rol), pero a futuro se podrá habilitar a cualquier usuario, deberá ser parametrizable. Dentro de la Base de Datos se encuentra la ruta de acceso al documento PDF, la aplicación deberá permitir la visualización y descarga de dicho archivo al rol que tenga el permiso.
| T001 | enviar post con el rol de usuario en sesion(MOVIL) | No Iniciada | jose mulato
| T002 | Recibir respuesta de este post que debe traer el archivo para descargar de lo contrario sacar mensaje que no cuenta con permisos para ver archivo(MOVIL) | No Iniciada | jose mulato
RF13 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita capturar, editar y consultar la información de visitas técnicas realizadas a cada uno de los predios con construcciones. Solo para determinados roles.
| T001 | Crear visita tecnica a un predio, permitiendo adjuntar archivo | No iniciada | Diego Castillo
| T002 | Consultar visitas tecticas de un poredio | No iniciada | Diego Castillo
| T003 | Modificar visita tecnica realizada a un predio | No iniciada | Diego Castillo

## SB6
SPRINT BACKLOG - SPRINT 6
ID Alcaldia | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
RF11 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita visualizar y/o descargar en formato Excel y/o PDF diversos informes (Definir los informes) sobre la información contenida en la Base de Datos con determinados filtros (Definir filtros) y selección de campos, consultas que deberán ser además visualizadas espacialmente. Esta opción estará disponible solo para determinados roles.
| T001 | Pintar campo validador sintaxis QUERY | No Iniciada | Jose Garcia
| T002 | Generar pdf con los datos arrojados del query | No Iniciada | Jose Garcia
| T003 | Generar excel con los datos arrojados del query | No Iniciada | Jose Garcia
Requerimiento no funcional |  | Creacion de Mockups para la aplicación movil y web para validación del cliente
|  | Mockup movil | no iniciada | luis gonzalez
|  | Mockup web | no iniciada | diego castillo
RFE5 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita reportar a la Alcaldía a través de su sistema de Gestión Documental Orfeo, cualquier irregularidad que se presente con un Bien Fiscal o de Uso público, a través de las siguientes tipos de reporte: por invasión, por fraude (usufructuado por terceros), o cualquier otra situación que ponga en riesgo la titularidad del municipio sobre dicho predio, permitiendo adjuntar foto, dirección y numero predial, como también opcionalmente los datos del usuario (obligatoriamente correo electrónico). Este reporte es únicamente sobre los predios que están visibles geográficamente como predios propiedad del Municipio.
| T001 | Al seleccionar un predio, pintar una opcion para reportar irregularidad | No iniciada | Diego Castillo
| T002 | Mostrar modal con los campos pertinentes (los anteriormente mensionados) para el reporte de la irregulida. | No iniciada | Diego Castillo
| T003 | Enviar reporte de la irregularidad a Orfeo y persistir esta en la base de datos | No iniciada | Diego Castillo
RFE5.1 |  | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita reportar a la Alcaldía a través de su sistema de Gestión Documental Orfeo, cualquier irregularidad que se presente con un Bien Fiscal o de Uso público, a través de las siguientes tipos de reporte: por invasión, por fraude (usufructuado por terceros), o cualquier otra situación que ponga en riesgo la titularidad del municipio sobre dicho predio, permitiendo adjuntar foto, dirección y numero predial, como también opcionalmente los datos del usuario (obligatoriamente correo electrónico). Este reporte es únicamente sobre los predios que están visibles geográficamente como predios propiedad del Municipio.
| T001 | Consumir servicio para saber los tipos de reporte | No iniciada | Jose Garcia
| T002 | Maquetar formulario para reporte de fraude | No iniciada | Jose Garcia
| T003 | Construir logica para envia post a la web con los campos pedidos | No iniciada | Jose Garcia
| T004 | Construir logica para envia post a la web con la foto adjuntada | No iniciada | Jose Garcia
RF19 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita generar informes en Excel y/o PDF con estadísticas de la gestión de “Panoramas de Riesgo”: visitas realizadas, tareas con su estado y fecha de vencimiento, predios pendientes por visitar, matriz de riesgos con su respectivo gráfico, y programa gerencial de control de riesgos - Ver documento Anexo de “Panoramas de Riesgo”.
T001
T002
T003
T004
RF20 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita visualizar geográficamente aquellos predios con construcciones que cuentan o no con levantamiento de “Panorama de Riesgo”, Todo en una nueva capa o mapa llamada “Panoramas de Riesgo”.
T001
T002
T003
T004
RF21 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita visualizar geográficamente el mapa de riesgos con colores, indicando en que zonas del Municipio existe mayor riesgo según la información registrada.
T001
T002
T003
T004
ET04 |  | Posicionar o subir la aplicación a las tiendas … | No iniciada
jose mulato

## SB7
SPRINT BACKLOG - SPRINT 7
ID Alcaldia | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
ET01 |  | Pruebas de rendimiento y de uso | No iniciada
Luis Miguel
ET02 |  | Entregar código fuente | No iniciada
Luis Miguel
ET03 |  | Otorgar los derechos de autor… | No iniciada
Luis Miguel
ET05 |  | Crear y ejecutar la campaña publicitaria … | No iniciada
Luis Miguel
ET06 |  | Entregar manual Técnico y manual de usuario | No iniciada
Luis Miguel
ET07 |  | Se debe entregar la documentación con los resultados de la auditoría de seguridad efectuada | No iniciada
Luis Miguel
ET08 |  | Se deberán elaborar prototipos interactivos de alta fidelidad (tales como mockup)… | En proceso
Luis Miguel
ET09 |  | Las pautas WCAG de la W3C | No iniciada
Luis Miguel
ET10 |  | Cumplir con la norma NTC 5854, sobre accesibilidad | No iniciada
Luis Miguel
ET11 |  | La aplicación debe considerar el acceso a población con discapacidad visual y/o auditiva | No iniciada
Luis Miguel
ET12 |  | Widgets que permiten que el contenido sea accesible | No iniciada | No se entiende el req
ET13 |  | Las URLS amigables deben ser únicos. | No iniciada
Ever Hidalgo
ET14 |  | Validación del código con W3C. | No iniciada
ET15 |  | Cumplimiento de las 10 heurísticas de Nielsen | En proceso
Ever Hidalgo
Diego Castillo
Jose Mulato
ET16 |  | El sistema debe ser responsivo | En proceso
Diego Castillo
ET17 |  | El sistema implementado debe funcionar correctamente en todos los navegadores | No iniciada
Diego Castillo
ET18 |  | La plataforma debe ser auditada en cuanto a capacidad (prueba de estrés) y seguridad | No iniciada
Ever Hidalgo
ET20 |  | Mantener buenas prácticas de seguridad, ...se deberá informar cual es la metodología o norma seleccionada el desarrollo seguro | No iniciada
Ever Hidalgo
ET21 |  | Se deberá informar las especificaciones técnicas de sistema operativo y librerías | No iniciada
Ever Hidalgo
Diego Castillo
Jose Mulato
ET23 |  | Definir y documentar los permisos que requiere la aplicación sobre los archivos y directorios del servidor | No iniciada
Luis Miguel
ET24 |  | Definir tipo y tamaño de archivos recomendado para subir al sistema de forma segura y que se obligue a usar sintaxis adecuada | No iniciada
Luis Miguel
ET25 |  | La administración del sistema y la carga de archivos por parte de los administradores debe realizarse únicamente desde la red interna | No iniciada
ET26 |  | El sistema debe quedar abierto a implementaciones de controles criptográficos … | No iniciada
ET27 |  | La arquitectura de la solución debe estar separada por capas: Front end … | En proceso
Ever Hidalgo
Diego Castillo
Jose Mulato
ET28 |  | No se debe permitir el envío o cambio de parámetros por URL … | No iniciada
Ever Hidalgo
Diego Castillo
Jose Mulato
ET29 |  | Para los formularios públicos de entrada y consulta de datos, la comunicación entre la aplicación y la base de datos será a través de servicios … | En proceso
Ever Hidalgo
Diego Castillo
Jose Mulato
ET30 |  | Los desarrollos de sistemas de información deben construirse con una arquitectura SOA orientada a servicios (Rest, SOAP) … | En proceso
Ever Hidalgo
Diego Castillo
Jose Mulato
ET31 |  | Se deberán realizar mesas de trabajo durante el diseño, desarrollo e implementación del sistema … | En proceso
Luis Miguel

## Informe de Pruebas
Codigo | Descripción | Fecha de reporte | Fecha solucion | Severidad | Estado | Observaciones | Tiempos de respuesta
1 | Al momento de ingresar al login, el titulo “Inicio sesión” no se encuentra escrito correctamente. | 2019-09-26 | 2019-09-28 | Presentación | Solucionado |  | Severidad | Tiempo de respuesta (Días)
2 | Al momento de ingresar muestra el mensaje con dos comas seguidas. | 2019-09-26 |  | Presentación | Abierta |  | Bloqueante | 1
3 | Al momento de ingresar al modulo de usuarios los títulos de los campos se encuentran muy pegados a los campos. | 2019-09-26 | 2019-10-03 | Presentación | Solucionado |  | Funcional | De 1 a 2
4 | Al momento de ingresar a la barra de menú, no muestra los iconos correspondientes de las opciones. | 2019-09-26 | 2019-09-28 | Presentación | Solucionado |  | Presentación | De 1 a 3
5 | Al momento de ingresar a la opción Modulos y eliminar un registro, muestra mensaje de error. | 2019-09-26 | No aplica | Funcional | Cerrada |  | Mejoras | De 1 a 7
6 | Al momento de ingresar al modulo Usuarios, en la opción "Permisos", seleccionar opciones del menú y la opción guardar, muestra mensaje de error | 2019-09-26 | 2019-09-28 | Funcional | Solucionado
7 | Al momento de reducir el tamaño de la pantalla, las opciones del menú no se muestran. | 2019-09-26 |  | Presentación
8 | El mensaje inicial al momento de ingresar, tiene inconsistencias en algunas palabras. | 2019-09-29 | 2019-09-30 | Presentación | Solucionado
9 | Al momento de guardar un tipo de amoblamiento, muestra mensaje de error | 2019-09-29 | 2019-10-03 | Funcional | Solucionado
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## Evidencia
MODULO USUARIOS
MODULO ROLES