## PB
PRODUCT BACKLOG
ID Alcaldia | Historia Usuario | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad (Alta, Media, Baja) | Comentarios
RFE1 | HU001 | Como usuario, necesito poder visualizar en el aplicativo web cada polígono que representa un predio, ubicado en el mapa de Cali a partir de sus coordenadas geográficas tomadas de una Base de Datos PostgreSQL alojada en un servidor de la UAEGBS, con la finalidad de visualizar geográficamente todos los predios de uso público y Fiscal en el mapa de la ciudad de Santiago de Cali. | No iniciada |  | 1 | Alta
RFE1.1 | HU002 | Como usuario, necesito poder visualizar aplicativo movil cada polígono que representa un predio, ubicado en el mapa de Cali a partir de sus coordenadas geográficas tomadas de una Base de Datos PostgreSQL alojada en un servidor de la UAEGBS, con la finalidad de visualizar geográficamente todos los predios de uso público y Fiscal en el mapa de la ciudad de Santiago de Cali. | No iniciada |  | 1 | Alta
RFE2 | HU003 | Como usuario, necesito que la aplicación web me permita buscar un determinado predio y posicionarlo en el mapa, a través de cualquiera de los siguientes criterios de búsqueda: Dirección, Matricula Inmobiliaria y Número Predial. También permite visualizar en el mapa varios predios según el criterio de búsqueda: Barrio, Comuna, con la finalidad de facilitar la ubicación de cada predio. | No iniciada |  | 2 | Medio
RFE2.1 | HU004 | Como usuario, necesito que la aplicación movil me permita buscar un determinado predio y posicionarlo en el mapa, a través de cualquiera de los siguientes criterios de búsqueda: Dirección, Matricula Inmobiliaria y Número Predial. También permite visualizar en el mapa varios predios según el criterio de búsqueda: Barrio, Comuna, con la finalidad de facilitar la ubicación de cada predio. | No iniciada |  | 2 | Medio
RFE3 | HU005 | Como usuario, necesito que la aplicación web me permita visualizar la foto del predio consultado a través Street View[1] de Google, con la finalidad de ver la imagen real del predio consultado. | No iniciada |  | 3 | Bajo
RFE3.1 | HU005 | Como usuario, necesito que la aplicación movil me permita visualizar la foto del predio consultado a través Street View[1] de Google, con la finalidad de ver la imagen real del predio consultado. | No iniciada |  | 3 | Bajo
RFE4 | HU006 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita visualizar información alfanumérica de un determinado predio (al dar clic sobre su polígono), con los siguientes campos: Mensaje Usuario, Número Predial terreno, Número Predial Construcción, Dirección Oficial, Tipo de Bien, Nombre del Proyecto Urbanístico, Nombre área Cedida, Nombre Construcción, Área Edificada, Dirección Construcción, Matricula Inmobiliaria, Área Cedida, Nombre Común, con la finalidad de tener la información disponible. | No iniciada |  | 2 | Medio
RFE4.1 | HU006 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita visualizar información alfanumérica de un determinado predio (al dar clic sobre su polígono), con los siguientes campos: Mensaje Usuario, Número Predial terreno, Número Predial Construcción, Dirección Oficial, Tipo de Bien, Nombre del Proyecto Urbanístico, Nombre área Cedida, Nombre Construcción, Área Edificada, Dirección Construcción, Matricula Inmobiliaria, Área Cedida, Nombre Común, con la finalidad de tener la información disponible. | No iniciada |  | 2 | Medio
RFE5 | HU007 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita reportar a la Alcaldía a través de su sistema de Gestión Documental Orfeo, cualquier irregularidad que se presente con un Bien Fiscal o de Uso público, a través de las siguientes tipos de reporte: por invasión, por fraude (usufructuado por terceros), o cualquier otra situación que ponga en riesgo la titularidad del municipio sobre dicho predio, permitiendo adjuntar foto, dirección y numero predial, como también opcionalmente los datos del usuario (obligatoriamente correo electrónico). Este reporte es únicamente sobre los predios que están visibles geográficamente como predios propiedad del Municipio. | No iniciada |  | 2 | Alto | Que prioridad le damos a estas dos HU
RFE5.1 | HU007 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita reportar a la Alcaldía a través de su sistema de Gestión Documental Orfeo, cualquier irregularidad que se presente con un Bien Fiscal o de Uso público, a través de las siguientes tipos de reporte: por invasión, por fraude (usufructuado por terceros), o cualquier otra situación que ponga en riesgo la titularidad del municipio sobre dicho predio, permitiendo adjuntar foto, dirección y numero predial, como también opcionalmente los datos del usuario (obligatoriamente correo electrónico). Este reporte es únicamente sobre los predios que están visibles geográficamente como predios propiedad del Municipio. | No iniciada |  | 2 | Alto | Que prioridad le damos a estas dos HU
RFE6 | HU008 | Como usuario, necesito que la aplicación movil me ubique dentro del mapa haciendo uso de su GPS. | No iniciada |  | 3 | Bajo | Para que aplicación se debe desarrollar?
RFE7 | HU009 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita conocer las zonas verdes que están dentro de un radio aproximado de 400 mts de su ubicación actual. | No iniciada |  | 2 | Alto | Que prioridad le damos a estas dos HU
RFE7.1 | HU009 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita conocer las zonas verdes que están dentro de un radio aproximado de 400 mts de su ubicación actual. | No iniciada |  | 2 | Alto | Que prioridad le damos a estas dos HU
RFE8 | HU010 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita al momento de reportar invasión o fraude colocar dentro del polígono del predio, un icono representativo de dicha situación, y cuando la situación de invasión o fraude ha sido resuelta, la aplicación coloca el escudo de la alcaldía. | No iniciada |  | 2 | Medio
RFE8.1 | HU010 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita al momento de reportar invasión o fraude colocar dentro del polígono del predio, un icono representativo de dicha situación, y cuando la situación de invasión o fraude ha sido resuelta, la aplicación coloca el escudo de la alcaldía. | No iniciada |  | 2 | Medio
RFE9 | HU011 | Como usuario, necesito que la aplicación permita consultar manual de uso dependiendo del rol. | No iniciada |  | 4 | Bajo
RFE9.1 | HU011 | Como usuario, necesito que la aplicación permita consultar manual de uso dependiendo del rol. | No iniciada |  | 4 | Bajo
RFE10 | HU012 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita advertir que la información mostrada actualmente no corresponde a la totalidad de predios del Municipio ya que se está actualizando constantemente. | No iniciada |  | 1 | Bajo
RFE10.1 | HU012 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita advertir que la información mostrada actualmente no corresponde a la totalidad de predios del Municipio ya que se está actualizando constantemente. | No iniciada |  | 1 | Bajo
RFE11 | HU013 | Como usuario, necesito que la aplicación permita consumir el Webservice de Orfeo bajo los lineamientos dados por DATIC. | No iniciada |  |  |  | RFE5 Se encuentra embebido
RFE12 | HU014 | Como usuario, necesito que la aplicación permita conectarse al Directorio Activo para el logueo dentro de la aplicación por parte de funcionarios de la alcaldía, bajo los lineamientos dados por DATIC. | No iniciada |  |  |  | RF1 Se encuentra embebido
RF1 | HU015 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita el logueo independiente del Directorio Activo: Se requiere que además del logueo en el Directorio Activo, la aplicación permita el ingreso o inicio de sesión a funcionarios, a partir de los datos registrados en la Base de Datos de la aplicación. | No iniciada |  | 1 | Alto | La administración de usuarios deberia estar solo en la aplicación web
RF1.1 | HU015 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita el logueo independiente del Directorio Activo: Se requiere que además del logueo en el Directorio Activo, la aplicación permita el ingreso o inicio de sesión a funcionarios, a partir de los datos registrados en la Base de Datos de la aplicación. | No iniciada |  | 1 | Alto
RF2 | HU016 | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita la creación, edición, activación e inactivación de usuarios: Conforme a lo expuesto en el requerimiento RF1, se requiere que la aplicación permita crear, editar, activar e inactivar a un usuario y asignarle un determinado rol, dicha información reposará en la Base de Datos de la aplicación. | No iniciada |  | 1 | Alto | La administración de usuarios deberia estar solo en la aplicación web
RF3 | HU017 | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita la creación, edición, activación e inactivación de roles de usuario y asignarle permisos de visualización o consulta, creación y edición sobre las distintas funcionalidades que ofrece el sistema. | No iniciada |  | 1 | Alto | La administración de usuarios deberia estar solo en la aplicación web
RF4 | HU018 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita gestionar automáticamente el cierre de cesión transcurrido cinco (5) minutos de inactividad. | No iniciada |  | 1 | Alto
RF4.1 | HU018 | Como usuario, necesito que la aplicación movil permita gestionar automáticamente el cierre de cesión transcurrido cinco (5) minutos de inactividad. | No iniciada |  | 1 | Alto
RF5 | HU019 | Como usuario, necesito que la aplicación permita bloquear al usuario cuando tenga más de tres (3) intentos fallidos de logueo. | No iniciada |  | 1 | Alto
RF6 | HU020 | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita crear, editar, activar e inactivar tipos de amoblamientos y definir su icono para la representación gráfica, los cuales toma de la base de datos. | No iniciada |  | 2 | Medio
RF7 | HU021 | Como usuario, necesito que la aplicación permita mostrar u ocultar otros campos de información alfanumérica de la base de Datos y restringir su visualización por roles. | No iniciada |  | 1 | Alto
RS2 | HU022 | Al consultar la información alfanumérica sobre un predio localizado geográficamente, la aplicación deberá mostrar solo aquellos campos de información que tienen datos, deberá omitir aquellos campos null. | No iniciada |  | 1 | Bajo
RF7.1 | HU023 | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación permita establecer qué campos de información de la Base de Datos pueden ver cada uno de los roles creados. | No iniciada |  | 1 | Alto
RF8 | HU024 | Como usuario, necesito que la aplicación permita descargar el documento “Respuesta Calidad del Bien” en formato PDF, al dar clic sobre cada polígono, esta funcionabilidad solo será para los usuarios internos que tengan ese permiso, (según el rol), pero a futuro se podrá habilitar a cualquier usuario, deberá ser parametrizable. Dentro de la Base de Datos se encuentra la ruta de acceso al documento PDF, la aplicación deberá permitir la visualización y descarga de dicho archivo al rol que tenga el permiso. | No iniciada |  | 4 | Medio
RF9 | HU025 | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación permita parametrizar tipos de reportes ejemplo encerramiento ilegal. | No iniciada |  | 2 | Medio
RF9.1 | HU026 | Como usuario, necesito que la aplicación permita ingresar una observación en el formulario de reportes. | No iniciada |  | 2 | Medio
RF10 | HU027 | Como usuario, necesito que la aplicación permita mostrar una descripción de cada tipo de reportes en el formulario de reporte (Tooltips, audio, o texto). | No iniciada |  | 2 | Medio
RF11 | HU028 | Como usuario, necesito que la aplicación permita visualizar y/o descargar en formato Excel y/o PDF diversos informes (Definir los informes) sobre la información contenida en la Base de Datos con determinados filtros (Definir filtros) y selección de campos, consultas que deberán ser además visualizadas espacialmente. Esta opción estará disponible solo para determinados roles. | No iniciada |  | 4 | Medio
RF12 | HU029 | Como usuario, necesito que la aplicación permita hacer consulta de predios por comuna (localidad) o barrio, visualizar geográficamente los límites de la consulta realizada (zoom al barrio o comuna (localidad)). | No iniciada |  | 3 | Medio
RF13 | HU030 | Como usuario, necesito que la aplicación permita capturar, editar y consultar la información de visitas técnicas realizadas a cada uno de los predios con construcciones. Solo para determinados roles. | No iniciada |  | 3 | Medio | Definir con el cliente
RF14 | HU031 | Como usuario, necesito que la aplicación permita crear, modificar y consultar “Panoramas de Riesgo” sobre cada uno de los predios con construcciones, diligenciando formularios prediseñados con almacenamiento en base de Datos. Solo para determinados roles. Ver documento Anexo de “Panoramas de Riesgo”. | No iniciada |  | 3 | Medio
RF15 | HU032 | Como usuario, necesito que la aplicación permita crear, modificar y consultar una o varias tareas asociadas a cada panorama de riesgo, calificarlas y realizar seguimiento de éstas. Solo para determinados roles. | No iniciada |  | 4 | Medio
RF16 | HU033 | Como usuario, necesito que la aplicación permita generar alertas automáticas sobre el estado y/o fecha de cumplimiento de las tareas. Solo para determinados roles. | No iniciada |  | 4 | Medio
RF17 | HU034 | Como usuario, necesito que la aplicación web permita cargar una o varias fotos adjuntas, como prueba de los elementos inspeccionados durante el levantamiento del “Panorama de Riesgo”. | No iniciada |  | 4 | Medio
RF17.1 | HU035 | Como usuario, necesito que la aplicación móvil cargar una o varias fotos tomadas desde el dispositivo, como prueba de los elementos inspeccionados durante el levantamiento del “Panorama de Riesgo”. | No iniciada |  | 4 | Medio
RF18 | HU036 | Como usuario, necesito que la aplicación permita realizar la valoración o puntuación de los factores de riesgo y su clasificación. Ver documento Anexo de “Panoramas de Riesgo”. | No iniciada |  | 4 | Medio
RF19 | HU037 | Como usuario, necesito que la aplicación permita generar informes en Excel y/o PDF con estadísticas de la gestión de “Panoramas de Riesgo”: visitas realizadas, tareas con su estado y fecha de vencimiento, predios pendientes por visitar, matriz de riesgos con su respectivo gráfico, y programa gerencial de control de riesgos - Ver documento Anexo de “Panoramas de Riesgo”. | No iniciada
RF20 | HU038 | Como usuario, necesito que la aplicación permita visualizar geográficamente aquellos predios con construcciones que cuentan o no con levantamiento de “Panorama de Riesgo”, Todo en una nueva capa o mapa llamada “Panoramas de Riesgo”. | No iniciada
RF21 | HU039 | Como usuario, necesito que la aplicación permita visualizar geográficamente el mapa de riesgos con colores, indicando en que zonas del Municipio existe mayor riesgo según la información registrada. | No iniciada
RF22 | HU040 | Como usuario, necesito que la aplicación permita reportar por invasión, fraude o encerramiento ilegal predios que aún No han sido identificados como predios propiedad del Municipio, mediante la geolocalización. | No iniciada
RF23 | HU041 | Como usuario, necesito que la aplicación permita filtrar predios por organismo y visualizarlos geográficamente. En la Base de Datos existe un campo que permite clasificarlos por organismo | No iniciada

## SB1
SPRINT BACKLOG - SPRINT 1
ID Alcaldia | Historia Usuario | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios
RFE1 | HU001 |  | Como usuario, necesito poder visualizar cada polígono que representa un predio, ubicado en el mapa de Cali a partir de sus coordenadas geográficas tomadas de una Base de Datos PostgreSQL alojada en un servidor de la UAEGBS, con la finalidad de visualizar geográficamente todos los predios de uso público y Fiscal en el mapa de la ciudad de Santiago de Cali. | No iniciada
|  | T001 | Crear pantalla de consulta | No iniciada
|  | T002 | Crear consulta de base de datos | No iniciada
|  | T003 | Crear servicio rest | No iniciada
|  | T004 | Crear conexión con el Argis | No iniciada
RFE2 | HU002 |  | Como usuario, necesito que la aplicación me permita buscar un determinado predio y posicionarlo en el mapa, a través de cualquiera de los siguientes criterios de búsqueda: Dirección, Matricula Inmobiliaria y Número Predial. También permite visualizar en el mapa varios predios según el criterio de búsqueda: Barrio, Comuna, con la finalidad de facilitar la ubicación de cada predio. | No iniciada
|  | T001 | Crear filtros de busqueda en la pantalla | No iniciada
|  | T002 | Crear filtros en la consulta de base de datos | No iniciada
|  | T003 | Crear servicio rest con los filtros | No iniciada
|  | T004 | Mandar parametros al Argis para su filtro respectivo | No iniciada
RF10 | HU012 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita advertir que la información mostrada actualmente no corresponde a la totalidad de predios del Municipio ya que se está actualizando constantemente. | No iniciada
|  | T001 | Identificar el punto en donde se realiza la consulta de los predios | No iniciada
|  | T002 | Generar modal emergente indicando al usuario que la informacion mostrada actualmente no corresponde a la totalidad de predios del Municipio ya que se está actualizando constantemente. | No iniciada
RF1 | HU015 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita el logueo independiente del Directorio Activo: Se requiere que además del logueo en el Directorio Activo, la aplicación permita el ingreso o inicio de sesión a funcionarios, a partir de los datos registrados en la Base de Datos de la aplicación. | No iniciada
|  | T001 | Realizar CRUD de roles | No iniciada
|  | T002 | Realizar CRUD de usuarios | No iniciada
|  | T003 | Realizar CRUD de de tablas | No iniciada
|  | T004 | Realizar CRUD de campos | No iniciada
|  | T005 | Validar a que tablas y que campos de esta, tiene permisos un rol determinado | No iniciada
|  | T006 | Validar la permisologia del usuario, de acuerdo a los roles que posee | No iniciada
RF2 | HU016 |  | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita la creación, edición, activación e inactivación de usuarios: Conforme a lo expuesto en el requerimiento RF1, se requiere que la aplicación permita crear, editar, activar e inactivar a un usuario y asignarle un determinado rol, dicha información reposará en la Base de Datos de la aplicación. | No iniciada
|  | T001 | Realizar modulo para gestionar la permisoogia para roles | No iniciada
|  | T002 | Realizar modulo para gestionar los roles de un usuario | No iniciada
|  | T003 |  | No iniciada
|  | T004 |  | No iniciada
RF4 | HU018 |  | Como usuario, necesito que la aplicación web permita gestionar automáticamente el cierre de cesión transcurrido cinco (5) minutos de inactividad. | No iniciada
|  | T001 | Validar la inactividad del usuario en sesion | No iniciada
|  | T002 | Cerrar session despues de trascurrido el tiempo estipulado | No iniciada
RF5 | HU019 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita bloquear al usuario cuando tenga más de tres (3) intentos fallidos de logueo. | No iniciada
|  | T001 | Validar la cantidad de veces que el usuario falla al iniciar sesion | No iniciada
|  | T002 | Cuando los intestos fallidos lleguen a la cifra estpulada, pasar el estado del usuario, a usuario bloqueado | No iniciada
RF6 | HU020 |  | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación web permita crear, editar, activar e inactivar tipos de amoblamientos y definir su icono para la representación gráfica, los cuales toma de la base de datos. | No iniciada
|  | T001 | Realizar CRUD de para tipo de amoblamientos | No iniciada
|  | T002 | Ajustar la representacion de este amoblamiento en el mapa, con base al icono definido en este | No iniciada
RF7 | HU021 |  | Como usuario, necesito que la aplicación permita mostrar u ocultar otros campos de información alfanumérica de la base de Datos y restringir su visualización por roles. | No iniciada
|  | T001 | Validar a la hora de consultar, que campos puede visualizar el usuario en sesion, de acuerdo a los roles que este contenga | No iniciada
|  | T002 | Mostrar al usuario solo los campos permitidos., de acuerdo a los roles que contenga. | No iniciada
RS2 | HU022 |  | Al consultar la información alfanumérica sobre un predio localizado geográficamente, la aplicación deberá mostrar solo aquellos campos de información que tienen datos, deberá omitir aquellos campos null. | No iniciada
|  | T001 | Validar a la hora de consultar predios, que campos se encuentran con valor null | No iniciada
|  | T002 | Omitir en la visualizacion aquellos campos del predio que contengan null como valor | No iniciada
RF7.1 | HU023 |  | Como usuario Administrador, necesito que la aplicación permita establecer qué campos de información de la Base de Datos pueden ver cada uno de los roles creados. | No iniciada
|  | T001 | Realizar modulo para gestionar la permisoogia para roles | No iniciada

## SB2
SPRINT BACKLOG - SPRINT 2
ID Alcaldia | Historia Usuario | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios

## SB3
SPRINT BACKLOG - SPRINT 3
ID Alcaldia | Historia Usuario | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios

## SB4
SPRINT BACKLOG - SPRINT 4
ID Alcaldia | Historia Usuario | Tarea | Enunciado de la Historia | Estado (No iniciada, En progreso, Terminada) | Responsable | Esfuerzo (Horas) | Comentarios