## CrearPanorama
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
Panorama de Riesgo No. | [5 empty] | Ñ0100010002-1
CREACIÓN DE PANORAMA
Nombre de la cuenta: |  |  | Municipio de Santiago de Cali
Nombre edificación: |  |  | CALI No. 11
Localización: |  |  | K 33A con C 31
Fecha de Inspección: |  |  | 2019-10-15
Inspector o ejecutor: |  |  | Andrés Molina
Responsable:
Observaciones:
LISTA DE TAREAS DE ESTE PANORAMA
# | Tipo Riesgo | Nombre |  | Plazo | Vence |  | Estado | …

## Crear Tarea
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
Panorama de Riesgo No. |  |  |  |  | Ñ0100010002-1
Tarea No. |  |  |  |  | 0001
| Nombre de laTarea: |  | Toma corriente cocina
| Tipo de riesgo: |  | Incendio
Descripción situación actual:
Oportunidad de Mejora (Tarea)
| Ejecución a: |  | Corto Plazo
| Fecha cumplimiento: |  | 2019-10-30
| Estado: |  | Asignada
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
| Probabilidad | Severidad | Exposición | Protección |  | Puntaje
| 7 | 10 | 7 | 2 |  | 245,0
| Riesgo: | ALTO

## CrearPanorama (2)
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
Panorama de Riesgo No. | [5 empty] | Ñ0100010002-1
CREACIÓN DE PANORAMA
Nombre de la cuenta: |  |  | Municipio de Santiago de Cali
Nombre edificación: |  |  | CALI No. 11
Localización: |  |  | K 33A con C 31
Fecha de Inspección: |  |  | 2019-10-15
Inspector o ejecutor: |  |  | Andrés Molina
Responsable:
Estado: |  |  | En Ejecución
Observaciones:
LISTA DE TAREAS DE ESTE PANORAMA
# | Tipo Riesgo | Nombre |  | Plazo | Vence |  | Estado | Punteje | …
1 | Incendio | Toma Corriente cocina |  | Corto Plazo | 2019-10-30 |  | Delegada | 245,0

## Matriz
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
Panorama de Riesgo No. | [5 empty] | Ñ0100010002-1
Nombre edificación: |  |  | CALI No. 11
Localización: |  |  | K 33A con C 31 |  | Fecha Inspección: |  | 15/1072019
MATRIZ DE RIESGOS
Riesgo |  | Probabilidad |  | Severidad |  | Exposición | Protección | Puntaje
Incendio |  | 7 |  | 10 |  | 7 | 2 | 245
Rayo |  | 3 |  | 5 |  | 5 | 1 | 75
Terremoto |  | 7 |  | 7 |  | 7 | 2 | 171,5
Explosión |  | 2 |  | 5 |  | 4 | 2 | 20
Agregar
Agregar
Agregar
GRAFICO
Exportar

## Gestión
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
GESTIÓN DE PANORAMAS DE RIESGO.
Mostrar |  | 1 - 20 | Buscar:
# | Panorama |  | Edificación | F. Inspección | Estado | Inspector | Responsable | Acciones
1 | D0100010002-33 |  | Centro Cultural FES | 2019-09-10 | Incumplido | Pepito Perez | juan.perez@cali.gov.co
2 | Ñ0100010002-1 |  | CALI No. 11 | 2019-10-15 | En Ejecución | Andrés Molina | maria.roman@cali.gov.co

## Seguimiento
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
Panorama de Riesgo No. | [5 empty] | Ñ0100010002-1
CREACIÓN DE PANORAMA
Nombre de la cuenta: |  |  | Municipio de Santiago de Cali
Nombre edificación: |  |  | CALI No. 11
Localización: |  |  | K 33A con C 31
Fecha de Inspección: |  |  | 2019-10-15
Inspector o ejecutor: |  |  | Andrés Molina
Responsable:
Estado: |  |  | En Ejecución
Observaciones:
LISTA DE TAREAS DE ESTE PANORAMA
# | Tipo Riesgo | Nombre |  | Plazo | Vence |  | Estado | Punteje | Acciones | …
1 | Incendio | Toma Corriente cocina |  | Corto Plazo | 2019-10-30 |  | Delegada | 245,0
2 | Inundación | Sifón Patio |  | Corto Plazo | 2019-10-30 |  | Delegada | 310
3 | Caída | Pasamano |  | Corto Plazo | 2019-10-30 |  | Delegada | 320

## Seguimiento (2)
ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios
Panorama de Riesgo No. |  |  |  |  | Ñ0100010002-1
Tarea No. |  |  |  |  | 0001
| Nombre de laTarea: |  | Toma corriente cocina
| Tipo de riesgo: |  | Incendio
Descripción situación actual:
Observaciones de seguimiento
| Ejecución a: |  | Corto Plazo
| Fecha cumplimiento: |  | 2019-10-30
| Estado: |  | Cumplida
CALIFICACIÓN DEL RIESGO
| Probabilidad | Severidad | Exposición | Protección |  | Puntaje
| 7 | 10 | 7 | 2 |  | 245,0
| Riesgo: | ALTO

## TipoRiesgo
CREAR TIPO DE RIESGO
Nombre: